## Лист1
| "ПОГОДЖЕНО" | [10 empty] | "ЗАТВЕРДЖЕНО"
| Генеральний директор | [10 empty] | Директор Департаменту транспортної
| комунальної корпорації "Київавтодор" | [10 empty] | інфраструктури м. Києва
| ___________________О.О. Густєлєв | [10 empty] | ______________________С.П. Майзель
| "_____"_____________2017 рік | [10 empty] | "_____"________________ 2017 рік
Графік
виконання поточного (дрібного, середнього) ремонту вулично-дорожньої мережі м. Києва за кошти міського бюджету, які виділені підприємствам комунальної корпорації "Київавтодор" на 2017 рік
№ п/п | Назва вулиці (межі) | Загальні обсяги, м2 | Термін виконання робіт
Поточний ремонт
|  |  | 06.03 - 15.03 | 16.03 - 31.03 | 01.04 - 15.04 | 16.04 - 30.04 | 01.05 - 15.05 | 16.05 - 31.05 | 01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.07 - 15.07 | 16.07 - 31.07 | 01.08 - 15.08 | 16.08 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | 01.10 - 15.10 | 16.10 - 31.10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. КП ШЕУ Голосіївського району
1.1. Поточний (дрібний) ремонт
1.1.1. Магістральні вулиці загальноміського значення
1 | вул. Жилянська від вул. Великої Васильківської до вул. Л. Толстого | 95 | [5 empty] | 95
2 | вул. Заболотного від пл. Одеської до межі обслуговування | 733 | 75 | 618 |  |  |  | 40
3 | пр-т Голосіївський від пл. Московської до вул. Васильківської | 180 |  |  | 160 |  |  |  | 20
4 | пл. Московська | 38 |  | 6 |  |  |  |  | 32
5 | вул.Велика Васильківська | 68 |  | 68
6 | вул.Васильківська | 68 | 68
7 | проспект Науки | 3472 | 178 | 214 | 3080
8 | пр-т Лобановського | 338 | 53 | 280 | 5
9 | вул.Саксаганського | 212 |  | 202 | 10
10 | пл. Либідська | 65 | [6 empty] | 65
Разом по розділу: |  | 5269 | 374 | 1388 | 3255 | 0 | 0 | 135 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 Магістральні вулиці районного значення
11 | вул. В.Либідська від вул. Великої Васильківської до вул. Ямської | 15 | [13 empty] | 15
12 | вул.Деміївська | 58 | 8 | 50
13 | вул. Голосіївська від пр-ту Науки до пр-ту Голосіївського | 95 | [13 empty] | 95
14 | вул. Ділова від вул. Великої Васильківської до вул. К. Малевича | 15 | [13 empty] | 15
15 | вул. Ізюмська від пров.Червоноармійського до вул. Кіровоградської | 90 | [14 empty] | 90
16 | вул. Кайсарова від вул. Сумської до пров. Охтирського | 81 | [12 empty] | 81
17 | вул. Кіровоградська від вул. М. Грінченка до вул. Монтажників | 5 | [12 empty] | 5
18 | вул.Ковпака від вул. Великої Васильківської до вул. Антоновича | 35 | [13 empty] | 35
19 | вул. Конєва від пр-ту Глушкова до вул. Вільямса | 206 | [11 empty] | 206
20 | вул. Дмитра Луценка від вул. Лятошинського до р. Нивка | 30 | [11 empty] | 30
21 | вул. Тверська від вул. Великої Васильківської до вул. Антоновича | 5 | [11 empty] | 5
22 | вул. Якубовського від вул. Касіяна до вул. Смолича | 30 | [11 empty] | 30
23 | вул. Федорова від вул. Великої Васильківської до р. Либідь | 52 | [11 empty] | 52
24 | вул.М.Грінченка | 129 |  | 4 | 125
25 | м.п. по пр-ту Глушкова (парна сторона) | 107 | [11 empty] | 107
26 | м.п. по пр-ту Глушкова (непарна сторона) | 42 | [13 empty] | 42
27 | вул. Лятошинського від вул.Касіяна до вул. Кр. Аврори | 72 | [13 empty] | 72
28 | вул. Ак. Вільямса від вул. Смолича до вул. Трутенка | 73 | [13 empty] | 73
29 | вул. Трутенка від пл. Амурської до вул. Вільямса | 98 | [12 empty] | 98
Разом по розділу: |  | 1238 | 8 | 54 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 184 | 347 | 90 | 0
1.1.3. Вулиці місцевого значення
30 | вул. Боженка від вул. П.Любченка до вул. Димитрова | 546 |  |  |  |  | 546
31 | вул.Байкова | 115 |  |  | 115
32 | вул. Микільсько-Ботанічна від вул. Л.Толстого до вул. Тарасівської | 60 |  |  |  |  | 60
33 | вул. Бурмістренко від пр-ту 40-річчя Жовтня до вул. Васильківської | 35 | [5 empty] | 35
34 | пров. Бурмістренко від вул. Козачої до вул. Водогінної | 60 | [8 empty] | 60
35 | вул.Блакитного | 190 |  | 190
36 | вул. Весняна від пр-ту Науки до вул. Кв. Основяненка | 87 | [15 empty] | 87
37 | вул. Велика Китаївська від вул. Федосіївської до вул. Грабовського | 175 | [9 empty] | 175
38 | вул. Волжська від вул. Кіровоградської до колумбарія | 54 | [15 empty] | 54
39 | пров. Горького від вул. Червоноармійської до вул. Горького | 27 |  |  |  |  | 27
40 | вул. Гайдара від вул. Еренбурга до вул. Л. Толстого | 46 |  |  | 6 |  | 40
41 | вул. Гвардійська від вул. Мистецької до вул. Козацької | 125 | [8 empty] | 125
42 | вул.Героїв Оборони | 34 |  | 34
43 | пров. Деміївський від пр-ту 40-річчя Жовтня до вул. Деміївської | 55 | [6 empty] | 55
44 | вул. Добрий шлях від вул. Голосіївської до пров. Тихвінського | 75 | [9 empty] | 75
45 | вул. Жуковського від вул. Васильківської до вул. Широкої | 55 | [6 empty] | 55
46 | пров. Жуковського від пр-ту 40-річчя Жовтня до вул. Васильківської | 130 | [5 empty] | 130
47 | вул. Жулянська від вул. Теремківської | 75 | [10 empty] | 75
48 | вул. Забіли від вул. Голосіївської - тупік | 25 | [6 empty] | 25
49 | вул. Загородня від вул. В. Васильківської до вул. Малевича | 25 |  |  |  |  | 25
50 | пров. Задорожного від вул. Васильківської до вул. Красилівської | 38 | [9 empty] | 38
51 | вул. Закарпатська від вул. Кв. Основяненка до вул. Ягідної | 40 | [15 empty] | 40
52 | вул.Затєвахіна | 36 |  |  | 36
53 | вул. Дубініна від пров. Жуковського до вул. Васильківської | 50 | [5 empty] | 50
54 | вул. Касіяна від вул. Якубовського до вул. Лятошинського | 189 | [5 empty] | 189
55 | вул. Квітки-Основяненка від пр-ту Науки до вул. Весняної | 70 | [15 empty] | 70
56 | вул.Китаївська | 300 |  |  | 210 | 90
57 | вул. С.Ковалевської від пр. Глушкова до вул. Ломоносова | 50 | [7 empty] | 50
58 | пров. Коломиївський від пр. 40-річчя Жовтня до вул. Васильківської | 40 | [5 empty] | 40
59 | вул. Короленківська від вул. Димитрова до вул. Жилянської | 45 |  |  |  |  | 45
60 | вул. Костичева від вул. Якубовського до вул. Конєва | 15 | [6 empty] | 15
61 | вул. О. Кошевого від вул. Цимбалів Яр до пров. Тихвінського | 85 | [15 empty] | 85
62 | вул. Козацька від вул. Деміївської до вул. Широкої | 105 | [8 empty] | 105
63 | вул. Красилівська від пров. Ужгородського до вул. Стельмаха | 55 | [6 empty] | 55
64 | вул. Кустанайська від вул. Балакірєва до вул. Майкопської | 64 | [11 empty] | 64
65 | пров. Кустанайський від вул. Кустанайської до вул. Майкопської | 54 | [11 empty] | 54
66 | вул. Лауреатська від вул. Червонопрапорної - тупік | 50 | [9 empty] | 50
67 | вул. Лебедєва від вул. Метрологічної - тупік | 30 | [15 empty] | 30
68 | вул. Ломоносова від вул. Стельмаха до вул. Конєва | 155 | 5 | [5 empty] | 150
69 | вул. Лисогірська від пр-ту Науки до вул. Ракетної | 45 | [15 empty] | 45
70 | Лисогірський узвіз від вул. Лисогірської | 65 | [15 empty] | 65
71 | вул. Малокитаївська від пр-ту Науки до Стратегічного шосе | 70 | [7 empty] | 70
72 | вул. Маричанська від пр-ту Голосіївського до вул. Козацької | 52 | [5 empty] | 52
73 | вул. Метрологічна від вул. Заболотного до межі обслуговування | 70 | [6 empty] | 70
74 | вул. Мистецька від пр-ту Червонозоряного | 75 | [8 empty] | 75
75 | вул.Моторна | 60 |  | 60
76 | пров.Моторний | 123 |  | 57 | 66
77 | вул. Німецька від вул. В. Васильківської до вул. Ямської | 20 |  |  |  |  | 20
78 | пров. Охтирський від вул. Трутенка до вул. Кайсарова | 34 | [6 empty] | 34
79 | вул. Паньківська від вул. Л.Толстого до вул. Жилянської | 76 |  |  |  |  | 76
80 | вул. Панорамна від вул. Лисогірської - тупік | 60 | [13 empty] | 60
81 | вул. Пирогівський шлях від пр-ту Науки | 248 | [6 empty] | 248
82 | вул. Потєхіна від пров. Голосіївського - тупік | 35 | [5 empty] | 35
83 | вул. Ракетна від вул. Лисогірської до вул. Жигулівської | 67 | [13 empty] | 67
84 | вул.Родімцева | 352 |  | 320 | 32
85 | вул. І. Сірка від вул. Заболотного до межі обслуговування | 25 | [6 empty] | 25
86 | вул. Сєченова від пров. Коломиївського - тупік | 15 | [5 empty] | 15
87 | вул. Смолича від вул. Якубовського до вул. Конєва | 48 | [5 empty] | 48
88 | вул. Якового Степового від вул. Заболотного до вул. І.Сірка | 85 | [8 empty] | 85
89 | вул. Статегічне шосе від вул. Саперно-Слобідської - тупік | 60 | [6 empty] | 60
90 | вул. Стельмаха від пр-ту 40-річчя Жовтня до вул. Водогінної | 55 | [5 empty] | 55
91 | вул. Сумська від вул. Кайсарова до вул. Амурської | 125 | [12 empty] | 125
92 | м.п. Саперно-Слобідської (МБР) парна сторона | 42 | [5 empty] | 42
93 | м.п. Саперно-Слобідської (МБР) непарна сторона | 65 | [5 empty] | 65
94 | вул. Тарасівська від вул. В. Яна до вул. Толстого | 25 |  |  |  |  | 25
95 | вул.Теремківська | 508 |  |  | 508
96 | пров. Тихвінський від пр-ту Науки до вул. Блакитного | 33 | [13 empty] | 33
97 | пров. Ужгородський від пр-ту 40-річчя Жовтня до вул. Васильківської | 42 | [5 empty] | 42
98 | вул. Ульянових від вул. Червоноармійської до вул. Горького | 31 |  |  |  |  | 31
99 | вул. Феодосіївська від вул. Стратегічне шосе до вул. Китаївської | 37 | [8 empty] | 37
100 | вул. Фізкультури від вул. Червоноармійської до вул. Горького | 20 |  |  |  |  | 20
101 | вул. Цимбалів Яр | 14 |  | 14
102 | пров. Цимбалів Яр від вул. Цимбалів Яр | 55 | [14 empty] | 55
103 | пров. Червоноармійський від вул. Горького та від вул. Ізюмської | 18 | [5 empty] | 18
104 | вул.Ягідна | 440 |  | 5 | 235 | 200
105 | вул. Ямська від вул. Боженка до вул. Федорова | 90 | [10 empty] | 90
106 | вул. В. Яна від вул. Тарасівської до вул. Еренбурга | 15 | [10 empty] | 15
107 | вул. Еренбурга від вул. Жилянської до вул. Гайдара | 25 | [10 empty] | 25
108 | місцевий проїзд по вул. Заболотного | 113 | [5 empty] | 113
Разом по розділу: |  | 6903 | 5 | 680 | 1208 | 290 | 915 | 929 | 792 | 120 | 487 | 338 | 205 | 118 | 125 | 160 | 55 | 476
Разом поточний (дрібний) ремонт: |  | 13410 | 387 | 2122 | 4588 | 290 | 915 | 1064 | 909 | 120 | 487 | 338 | 205 | 548 | 309 | 507 | 145 | 476
1.2. Поточний (середній) ремонт
1 | вул. Заболотного | 15000 | [6 empty] | 15000
2 | пл. Либідська | 10576 | [7 empty] | 10576
3 | вул. Володимиро-Либідська | 2810 | [8 empty] | 2810
4 | пров. Сквирський | 1230 | [12 empty] | 1230
5 | вул. І. Сірка | 1335 | [11 empty] | 1335
6 | з'їзд та заїзд з вул. Саперно-Слобідської на транспортну розв"язку | 5910 | [9 empty] | 5910
7 | вул. Паньківська | 1920 | [5 empty] | 1920
8 | вул. Бубнова (Маричанська) | 1176 | [10 empty] | 1176
Разом поточний (середній) ремонт: |  | 39957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 15000 | 10576 | 2810 | 5910 | 1176 | 1335 | 1230 | 0 | 0 | 0
Разом по підприємству: |  | 53367 | 387 | 2122 | 4588 | 290 | 915 | 2984 | 15909 | 10696 | 3297 | 6248 | 1381 | 1883 | 1539 | 507 | 145 | 476
2. КП ШЕУ Дарницького району
2.1. Поточний (дрібний) ремонт
2.1.1. Магістральні вулиці загальноміського значення
1 | Харківське шосе (від Харківської площі до вул. Привокзальної) | 495 |  | 195 |  |  | 300
2 | Пр. М. Бажана | 25 |  |  |  | 25
3 | Тр. розв’язка “Осокорки” | 140 | 140
4 | Дніпровська Набережна (від ПМП до Березняківської) | 692 | 100 | 192 |  |  |  | 400
5 | Харченка Євгенія (Вул. Леніна) | 370 |  | 120 |  |  | 250
6 | Вул. Світла | 554 | 154 |  |  |  | 400
7 | Тр. розв’язка “Позняки” | 30 | 30
8 | Тр. розв’язка “Харківська” | 160 | 160
Разом по розділу: |  | 2466 | 584 | 507 | 0 | 25 | 950 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Магістральні вулиці районного значення
9 | Пр. П.Григоренка | 306 | 56 | 130 | [5 empty] | 120
10 | Привокзальна | 245 |  | 45 | [6 empty] | 200
11 | А. Вербицького | 182 |  | 42 |  |  |  | 140
12 | Декабристів | 1960 | 20 | 40 |  |  |  | 100 | 1800
13 | Ревуцького (Позняки) | 435 | 35 | 60 |  |  |  |  | 340
14 | Княжий Затон | 98 | 98
15 | З’їзд з Ревуцького на Декабристів | 60 | 20 | 40
16 | Тростянецька (від кільцевої розв’язки до пров. Волго-Донського) | 510 | 40 | 200 |  |  |  |  | 270
17 | Кільцева розв’язка Ревуцького з Тростянецької | 227 | 147 | [5 empty] | 80
18 | Ревуцького (ж.м.Осокорки) | 150 | [7 empty] | 150
19 | Ахматової (від вул. Ревуцького до пр-ту П.Григоренка) | 145 | 45 | 100
20 | Промислова | 1905 |  |  | 105 | [7 empty] | 1800
21 | Ялтинська (від Привокзальної до вул. Руднєва) | 1605 |  | 90 | [6 empty] | 70 | 1445
22 | Сормівська | 35 |  | 35
23 | Славгородська (від в. Ю.Шевєльова до Кронштадтської) | 62 |  | 62
24 | Бориспільська (від Привокзальної площі до дороги на лісництво) | 636 | 100 | 216 | [6 empty] | 320
25 | Колекторна (від Харк. пл. до зуп. а/м №16) | 280 |  |  | 160 | [6 empty] | 120
26 | Драгоманова | 3315 | 30 | 75 | [5 empty] | 3000 |  | 210
Разом по розділу: |  | 12156 | 591 | 1135 | 265 | 0 | 0 | 240 | 2490 | 3270 | 590 | 1775 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. Вулиці та дороги місцевого значення
27 | Здолбунівська | 14 |  |  |  | 14
28 | Сортувальна | 10 |  |  |  | 10
29 | Клеманська | 8 |  |  |  | 8
30 | Причальна (від Здолбунівської до Канальної) | 12 |  |  |  | 12
31 | Вірменська | 36 |  |  |  | 36
32 | М.п. пр. Бажана | 37 |  |  |  | 37
33 | Колекторна (від повороту до вул. Підлипки) | 265 | 85 | [8 empty] | 180
34 | Чернігівська | 12 |  |  |  | 12
35 | Кронштадтська | 6 |  |  |  | 6
36 | Підлипки | 235 | 78 | [8 empty] | 157
37 | М.п. вул. Ревуцького на дільниці від кільцевої розв. до ринку “Харківський” (парна сторона) | 102 |  | 52 | [7 empty] | 50
38 | М.п. вул. Ревуцького на дільниці від ринку “Харківський” до кільцевої розв’язки (непарна стор.) | 98 |  | 48 | [5 empty] | 50
39 | М.п. вул. Ревуцького на дільниці від кільцевої розв’язки до буд. №5 | 94 |  | 44 | [5 empty] | 50
40 | М.п. вул. Ревуцького на дільниці від кільцевої розв’язки до шляхопров. | 73 |  | 23 | [5 empty] | 50
41 | Коцюбинського | 304 |  |  | 304
42 | Лугова | 220 | [12 empty] | 220
43 | Заплавна (Червоноармійська) | 68 | [11 empty] | 68
44 | Енгельса | 58 | [11 empty] | 58
45 | Кирила Осьмака (Горького) | 224 |  |  | 68 | [8 empty] | 156
46 | Медоносна (Свердлова) | 75 | [11 empty] | 75
47 | Трипільська (Комуністична) | 260 | [13 empty] | 260
48 | Дружби | 180 | [11 empty] | 180
49 | Автотранспортна | 300 | [12 empty] | 300
50 | Івана Франка | 237 |  |  | 32 | [10 empty] | 205
51 | Мостова | 79 |  |  | 24 | [10 empty] | 55
52 | Шевченко | 91 |  |  | 46 | [10 empty] | 45
53 | Гоголя | 35 | [14 empty] | 35
54 | Крилова | 40 | [14 empty] | 40
55 | Млинна (Воровського) | 105 | [14 empty] | 105
56 | Левадна | 245 | [14 empty] | 245
57 | Березнева | 60 | [11 empty] | 60
58 | Лісна | 1086 |  |  | 86 |  |  | 1000
59 | Івана Дяченка | 1544 |  |  | 84 |  |  | 1460
60 | Чехова | 50 | [15 empty] | 50
61 | Чкалова | 50 | [15 empty] | 50
62 | Суворова | 50 | [15 empty] | 50
63 | Садова | 50 | [15 empty] | 50
64 | Ареф’єва | 86 | [9 empty] | 86
65 | Малоземельна | 38 |  |  |  | 38
66 | Озерна | 34 | [15 empty] | 34
67 | Прокоповича Петра (Фрунзе) | 46 | [15 empty] | 46
68 | Заглади Леоніли (Чапаєва) | 48 | [15 empty] | 48
69 | Святищенська (Терешкової) | 65 | [15 empty] | 65
70 | Борова | 50 | [15 empty] | 50
71 | Срібнокільська | 3127 | 100 |  |  | 167 | 2860
72 | Л.Руденко | 1758 |  | 48 |  |  | 1710
73 | Вишняківська | 84 |  | 84
74 | Мишуги | 77 |  | 77
75 | Б.Гмирі | 345 |  | 175 | [5 empty] | 170
76 | З’їзд з Гмирі на пр. М. Бажана | 6 |  | 6
77 | Кошиця | 36 |  | 36
78 | Гришка | 242 |  | 172 | [5 empty] | 70
79 | Автопаркова | 144 |  |  | 144
80 | Горбунова | 2532 |  |  | 32 | [5 empty] | 2500
81 | Зрошувальна | 248 |  |  | 98 | [7 empty] | 150
82 | Тепловозна (від Харківського ш. до Зовнішньої) | 95 |  |  |  | 15 | [6 empty] | 80
83 | Сімферопольська | 42 |  |  |  | 42
84 | Заслонова | 62 |  |  |  | 62
85 | Новодарницька | 74 |  |  |  | 74
86 | вул. М. Кравчука | 6 |  |  | 6
87 | Російська | 120 |  |  | 60 | 60
88 | Севастопольська | 154 |  |  | 84 | [7 empty] | 70
89 | Павла Чубинського (Крупської) | 22 |  |  |  | 22
90 | Пасхаліна Юрія (Ілліча) | 27 |  |  | 27
91 | Вереснева | 240 |  |  | 60 | 60 | [6 empty] | 120
92 | Санаторна | 38 |  |  | 38
93 | Волго - Донська | 60 |  |  |  | 60
94 | Пров. Волго-Донський | 97 |  |  | 47 | 50
95 | Шевельова Юрія (Руднєва) | 120 |  |  | 80 | 40
96 | Абая | 23 |  |  | 23
97 | Старобориспільська | 208 |  |  | 100 | 108
98 | Ташкентська | 148 |  |  | 80 | 68
99 | Голованьова | 34 | [10 empty] | 34
100 | Россошанська | 44 |  |  | 44
101 | Пр. Славгородський | 52 | [10 empty] | 52
102 | Поліська (від Російської до КЕУ) | 122 |  |  | 122
103 | Пр. Поліський (від вул. Поліської до КЕУ) | 86 |  |  |  | 86
104 | Пр. Гостинний | 16 | [10 empty] | 16
105 | Качуровського Ігоря (Пр.Руднєва) | 28 |  |  |  | 28
106 | Іжевська | 32 |  |  |  | 32
107 | Трускавецька | 96 | [10 empty] | 96
108 | Зарічна | 56 |  |  |  | 56
109 | Вул. Садова (від вул. Колекторної до межі м.Києва) | 58 |  |  |  | 58
110 | Вул. Колекторна (від вул. Садової до дачного масиву) | 266 |  |  | 166 | 100
111 | Пр. Петра Григоренка (місцевий проїзд від вул.Княжий Затон до вул. А.Ахматової) | 38 | 38
112 | Крушельницької від пр-ту Григоренка до вул. Руденко | 35 |  | 35
Разом по розділу: |  | 17878 | 301 | 800 | 1855 | 1361 | 4570 | 2460 | 0 | 390 | 2500 | 473 | 618 | 597 | 520 | 565 | 425 | 443
Разом поточний (дрібний) ремонт: |  | 32500 | 1476 | 2442 | 2120 | 1386 | 5520 | 3100 | 2490 | 3660 | 3090 | 2248 | 2418 | 597 | 520 | 565 | 425 | 443
2.2. Поточний (середній) ремонт
1 | вул. Заслонова від вул. Сімферопольської до вул. Ялтинської | 7150 | [10 empty] | 7150
2 | пр. П. Григоренка від тр. розв. "Позняки" до вул. Гмирі | 8200 | [8 empty] | 4100 | 4100
3 | вул. А. Ахматової від пр-ту П.Григоренка до тр. розв. вул. Ревуцького - вул. Тростянецька | 15600 | [6 empty] | 7800 | 7800
4 | вул. Колекторна від Харківської площі до пров. Високовольтного | 7270 |  |  |  |  | 3635 | 3635
5 | вул. Промислова від вул. Харченка до вул. Польової | 2950 | [11 empty] | 2950
Разом поточний (середній) ремонт: |  | 41170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3635 | 3635 | 7800 | 7800 | 4100 | 4100 | 7150 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0
Разом по підприємству: |  | 73670 | 1476 | 2442 | 2120 | 1386 | 9155 | 6735 | 10290 | 11460 | 7190 | 6348 | 9568 | 3547 | 520 | 565 | 425 | 443
3. КП ШЕУ Деснянського району
3.1. Поточний (дрібний) ремонт
3.1.1. Магістральні вулиці загальноміського значення
1 | вул. Братиславська | 1365 |  | 140 |  | 380 | 430 | 415
2 | Пр.Ватутіна | 2076 | 152 |  | 400 | 124 |  | 500 | 450 | 450
3 | Вул.Попудренка | 292 |  |  | 92 | 130 | 70
4 | Вул.Гната Хоткевича | 1572 |  |  | 320 | 300 | 502 | 450
5 | Пр.Гагаріна | 112 |  |  |  | 112
6 | Бульвар Верховної ради | 34 |  |  |  | 34
Разом по розділу: |  | 5451 | 152 | 140 | 812 | 1080 | 1002 | 1365 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Вулиці та дороги районного значення
7 | Пр.Маяковського | 1092 | 204 |  | 108 |  | 462 |  | 318
8 | транспортна розв’язка пр.Маяковського - вул. Сабурова | 225 |  | 65 |  |  |  |  | 40 |  | 120
9 | транспортна розв’язка пр.Маяковського - вул. Драйзера | 42 | 42
10 | транспортна розв’язка пр.Маяковського - пр.Ватутіна (пл.Керченська) | 36 |  | 36
11 | транспортна розв’язка пр.Маяковського - вул. Цвітаєвої | 42 | [8 empty] | 42
12 | Пр.Лісовий | 795 |  | 156 | 204 |  |  | 120 |  | 175 |  | 140
13 | транспортна розв’язка пр.Лісовий -вул. Волкова | 130 | [7 empty] | 78 |  |  | 52
14 | транспортна розв’язка пр.Лісовий -вул. Жукова | 167 | 62 |  |  |  |  | 105
15 | Вул.Радунська | 552 |  |  |  |  | 216 |  | 108 |  | 228
16 | Вул.Драйзера | 1086 | 50 | 74 |  |  |  |  | 520 | 142 |  | 300
17 | Вул.Жукова | 378 |  |  |  |  | 82 | 156 |  |  | 140
18 | транспортна розв’язка вул. Жукова - вул. Волкова | 64 | [7 empty] | 64
19 | Вул.Бальзака | 498 |  | 94 | 150 |  |  | 100 |  |  |  | 154
20 | Транспортна розв"язка Бальзака-Каштанова | 112 | [7 empty] | 112
21 | Транспортна розв"язка на перетині пр.Ватутіна з вул.Бальзака | 45 | [6 empty] | 45
22 | Вул.Кіото | 932 | [5 empty] | 326 | 182 |  | 194 | 230
23 | Вул.Мілютенка | 624 | [7 empty] | 204 |  | 320 |  | 100
24 | транспортна розв’язка вул. Мілютенка - пр. Лісовий | 147 | [7 empty] | 147
25 | Вул.Сабурова | 200 | 48 | [5 empty] | 152
26 | Вул.Шолом-Алейхема | 179 |  |  |  |  | 117 |  |  |  | 62
27 | транспортна розв’язка вул.Шолом-Алейхема- вул.Мілютенка | 154 |  |  |  |  | 74 |  |  |  | 80
28 | Вул.Закревського | 1500 | 34 |  |  |  |  | 106 | 240 | 180 | 300 | 340 | 300
29 | Вул.Курчатова | 162 | [7 empty] | 162
30 | Вул.М.Цвєтаєвої | 530 |  |  | 150 |  |  |  | 134 |  | 246
31 | Вул.Милославська | 1725 |  |  | 150 |  |  |  |  | 170 |  | 405 |  | 400 | 600
32 | Вул.Електротехнічна | 464 | [6 empty] | 194 |  | 270
33 | Вул.Каштанова | 176 | [7 empty] | 176
34 | Вул.Мурманська | 105 | [9 empty] | 63 | 42
35 | Вул. Радосинська | 484 |  | 43 |  |  |  |  | 244 |  | 75 |  |  | 122
36 | Вул.Крайня | 306 | [7 empty] | 146 |  | 74 | 86
37 | Вул.Пухівська | 564 | [6 empty] | 350 | 162 |  | 52
38 | Вул. Лісківська | 296 | [7 empty] | 210 | 86
Разом по розділу: |  | 13812 | 440 | 468 | 762 | 0 | 951 | 913 | 2527 | 2128 | 1843 | 2078 | 480 | 622 | 600 | 0 | 0 | 0
3.1.3. Вулиці та дороги місцевого значення
39 | Вул.Братиславська (місцевий проїзд) | 342 | [8 empty] | 162 | 180
40 | Вул.Біломорська | 186 |  |  |  | 186
41 | Вул.Ніколаєва | 215 | [8 empty] | 215
42 | Вул.Бутлерова | 206 | [11 empty] | 206
43 | Вул.Волкова | 68 | [9 empty] | 68
44 | Пров. Гната Хоткевича | 20 | [10 empty] | 20
45 | Вул.Червоноткацька | 262 | [9 empty] | 142 |  | 120
46 | Вул.Матеюка | 271 | [9 empty] | 95 | 176
47 | Вул.Магнітогорська | 92 | [11 empty] | 92
48 | Вул.Беретті | 320 | [10 empty] | 320
49 | Пров.Карельський | 104 | [8 empty] | 104
50 | Пр. Броварський | 48 | [11 empty] | 48
51 | Вул. Деснянська | 65 | [10 empty] | 65
52 | Вул.Данькевича | 372 | [9 empty] | 182 |  | 190
53 | Б-р Висоцького | 318 | [10 empty] | 118 |  | 200
54 | Вул.Бикова | 299 | [10 empty] | 170 | 129
55 | Вул. Градинська | 120 | [9 empty] | 120
56 | Вул. Будищанська | 166 | [10 empty] | 166
57 | Вул. Лаврухіна | 195 | [8 empty] | 195
58 | Під’їзна дорога від вул. Мілютенка до вул.Волкова | 200 | [12 empty] | 200
59 | Під’їзна дорога до с. Рибне | 235 | [12 empty] | 235
60 | Під’їзна дорога до бази відпочинку «Десна» | 48 | [10 empty] | 48
61 | Ділянка від вул. Радосинська до межі району | 85 | [9 empty] | 85
Разом по розділу: |  | 4237 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 872 | 1083 | 785 | 635 | 0 | 0 | 0
Разом поточний (дрібний) ремонт: |  | 23500 | 592 | 608 | 1574 | 1266 | 1953 | 2278 | 2977 | 2578 | 2519 | 2950 | 1563 | 1407 | 1235 | 0 | 0 | 0
3.2. Поточний (середній) ремонт
1 | вул. Сабурова від вул. Крайньої до вул. Миколи Закревського | 4000 |  |  |  |  | 4000
2 | вул. Милославська від вул. Миколи Закревського до будинку №23 | 5500 | [14 empty] | 5500
3 | вул. Пухівська від штраф майданчика до ТЕЦ-6 | 4000 |  |  |  |  | 4000
4 | вул. Братиславська від вул. Малишка до вул. Крайньої | 8000 | [10 empty] | 8000
5 | вул. Лаврухіна від вул. Радунської до будинку №11 | 3000 | [6 empty] | 3000
6 | Вул. Градинська від вул. О.Бальзака до будинку №5 | 2000 | [6 empty] | 2000
7 | просп. Маяковського від вул. Данькевича до вул.Милославської | 16200 | [8 empty] | 9100 | 7100
8 | вул. О.Бальзака від просп. Генерала Ватутіна до вул. Олександра Сабурова | 5000 | [7 empty] | 5000
9 | просп. Генерала Ватутіна від Керченської лощі до зупинки "Райдужна" | 7000 |  |  |  | 7000
10 | вул. Шолом-Алейхема від вул. Маршала Жукова до вул. Братиславської | 5000 | [5 empty] | 5000
Разом поточний (середній) ремонт: |  | 59700 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 8000 | 5000 | 5000 | 5000 | 9100 | 7100 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0
Разом по підприємству: |  | 83200 | 592 | 608 | 1574 | 8266 | 9953 | 7278 | 7977 | 7578 | 11619 | 10050 | 9563 | 1407 | 1235 | 0 | 5500 | 0
4. Дніпровський район
4.1. Поточний (дрібний) ремонт
4.1.1. Магістральні вулиці загальноміського значення
1 | Броварський проспект | 2000 |  | 200 | 200 | [6 empty] | 500 |  | 500 |  | 600
2 | проспект Визволителів | 180 |  |  | 80 | 100
3 | бульвар Перова | 250 | [10 empty] | 250
4 | проспект Гагаріна | 600 | 100 | 100 | [8 empty] | 200 |  | 200
5 | проспект Соборності | 300 | 100 |  |  | 100 | [9 empty] | 100
6 | Харківське шосе | 1300 |  |  | 600 | 400 | 300
7 | Дніпровська Набережна | 150 |  |  |  | 150
8 | Дарницька площа | 2000 |  | 100 | 700 | 500 | 500 | 200
Всього по розділу: |  | 6780 | 200 | 400 | 1580 | 1250 | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 500 | 450 | 500 | 200 | 700 | 0 | 0
4.1.2. Магістральні вулиці районного значення
9 | вулиця Алма-Атинська | 750 | [6 empty] | 400 | 350
10 | вулиця Азербайжанська | 450 |  |  |  |  | 200 | 250
11 | проспект А.Навої | 900 |  | 100 | [10 empty] | 400 | 400
12 | вулиця Будівельників | 460 |  |  | 200 | 260
13 | бульвар Верховної Ради | 190 |  |  | 100 | 90
14 | вулиця Березняківська | 980 |  |  |  | 580 | 400
15 | вулиця Жмаченка | 300 |  |  |  |  | 150 | 150
16 | вулиця Курнатовського | 900 |  |  |  | 200 | 250 | [5 empty] | 200 | 250
17 | вулиця Краківська | 120 | [12 empty] | 120
18 | вулиця А.Малишка | 350 | [5 empty] | 150 | 200
19 | вулиця Профспілкова | 900 |  |  |  |  | 450 | 450
20 | вулиця Попудренка | 450 |  |  |  |  | 450
21 | вулиця П.Усенка | 430 | [10 empty] | 200 | 230
22 | вулиця Райдужна | 450 | [8 empty] | 200 | 250
23 | вулиця Є.Сверстюка | 550 | 200 | 200 | 150
24 | вулиця С.Стальського | 350 |  |  | 350
25 | вулиця В.Сосюри | 280 | [10 empty] | 140 | 140
26 | вулиця Г.Хоткевича | 150 | [13 empty] | 150
27 | вулиця Червоноткацька | 320 |  |  | 120 | 200
28 | проспект Миру | 450 |  |  | 200 | 250
29 | вулиця Шумського | 2500 | [6 empty] | 1000 | 1500
Всього по розділу: |  | 12230 | 200 | 300 | 1120 | 1580 | 1900 | 1000 | 1600 | 1850 | 200 | 250 | 540 | 620 | 520 | 550 | 0 | 0
4.1.3. Вулиці та дороги місцевого значення
30 | вулиця Астраханська | 280 | [11 empty] | 280
31 | вулиця Бажова | 270 | [10 empty] | 270
32 | вулиця О.Бойченка | 290 | [12 empty] | 290
33 | вулиця Березнева | 120 | [13 empty] | 120
34 | вулиця Бутлерова | 200 | [15 empty] | 200
35 | вулиця Гродненська | 200 | [14 empty] | 100 | 100
36 | вулиця Георгія Тороповського ( І.Дубового) | 100 | [5 empty] | 100
37 | вулиця Каунаська | 100 | [14 empty] | 100
38 | вулиця Калачевська | 100 | [14 empty] | 100
39 | вулиця Каховська | 250 | [5 empty] | 250
40 | вулиця Комбінатна | 160 | [12 empty] | 160
41 | вулиця І.Микитенка | 100 |  |  |  |  | 100
42 | вулиця Плеханова | 950 |  |  | 500 | 450
43 | вулиця Регенераторна | 200 | [14 empty] | 100 | 100
44 | вулиця Євгена Маланюка (Сагайдака) | 100 | [13 empty] | 100
45 | вулиця Сиваська | 330 |  |  |  |  | 100 | 230
46 | вулиця Тампере | 230 |  |  |  | 230
47 | вулиця Трактористів | 150 | [12 empty] | 150
48 | вулиця Фанерна | 190 | [12 empty] | 190
49 | вулиця Шалетт | 800 | [10 empty] | 400 | 400
50 | вулиця Ентузіастів | 500 | [8 empty] | 250 | 250
51 | вулиця Юності | 50 | [13 empty] | 50
52 | вулиця Двинська | 100 | [14 empty] | 50 | 50
53 | вулиця Хорольська | 210 | [14 empty] | 210
54 | вулиця Вершигори | 250 | [13 empty] | 250
55 | вулиця Сосницька | 70 | [15 empty] | 70
56 | вулиця Винахідників | 100 | [14 empty] | 100
57 | вулиця Марганецька | 50 | [15 empty] | 50
58 | вулиця інженера Бородіна (С.Лазо) | 80 | [15 empty] | 80
59 | вулиця Рогозівська | 90 | [14 empty] | 90
60 | Русанівський бульвар | 100 |  |  | 100
61 | вулиця Всеволода Нестайка (Мільчакова) | 80 | [6 empty] | 80
62 | вулиця Лебедєва | 80 | [15 empty] | 80
63 | вулиця Волхівська | 80 | [14 empty] | 80
64 | бульвар І.Шамо (Давидова) | 150 | [6 empty] | 150
65 | вулиця Микільсько - Слобідська | 80 | [15 empty] | 80
66 | вулиця Мініна | 500 | [8 empty] | 250 | 250
Всього по розділу: |  | 7690 | 0 | 0 | 600 | 680 | 200 | 580 | 230 | 0 | 500 | 500 | 670 | 680 | 790 | 520 | 930 | 810
Разом поточний (дрібний) ремонт: |  | 26700 | 400 | 700 | 3300 | 3510 | 2900 | 1780 | 1830 | 1850 | 700 | 1250 | 1660 | 1800 | 1510 | 1770 | 930 | 810
4.2. Поточний (середній) ремонт
1 | Броварський проспект | 22500 | [5 empty] | 10000 | 5000 |  |  |  |  | 7500
2 | Дніпровська набережна | 6000 | [9 empty] | 6000
3 | вул.Березняківська | 9900 | [5 empty] | 4900 | 5000
4 | Дарницький бульвар | 5500 | [5 empty] | 5500
5 | вул.Червоноткацька | 9800 |  |  | 4800 | 5000
6 | бульв.І.Шамо | 3489 | [8 empty] | 3489
Разом поточний (середній) ремонт: |  | 57189 | 0 | 0 | 4800 | 5000 | 0 | 20400 | 10000 | 0 | 3489 | 6000 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0
Разом по підприємству: |  | 83889 | 400 | 700 | 8100 | 8510 | 2900 | 22180 | 11830 | 1850 | 4189 | 7250 | 1660 | 9300 | 1510 | 1770 | 930 | 810
5. КП ШЕУ Оболонського району
5.1. Поточний (дрібний) ремонт
5.1.1. Магістральні вулиці та дороги загальноміського значення
1 | вул. Автозаводська | 950 | 50 |  | 100 |  | 200 | 200 | 350 | [7 empty] | 50
2 | вул. С. Скляренка | 700 | 50 | 50 |  |  | 250 | 200 | 100 | [8 empty] | 50
3 | вул. Богатирська | 2150 | 200 |  |  | 600 | 850 | 200 |  | 150 | [6 empty] | 100 | 50
4 | вул. Вишгородська (від пр. Правди до пл. Шевченко) | 550 | 250 |  | 300
5 | вул. Лугова (від вул. Івашкевича до вул. Богатирської) | 550 | 100 |  | 100 |  | 350
6 | тр. розв. на пр. Московському біля ст. м. Петрівка | 350 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 100
7 | тр. розв. Московський | 500 |  | 150 | 200 | 150
8 | пр. Московський | 2200 | 100 | 300 | 400 | 600 |  | 50 |  | 250 |  |  |  | 300 | 50 |  | 100 | 50
9 | вул. Івашкевича | 300 |  | 100 | [5 empty] | 200
10 | тр. розв. вул. Лугової і вул. Богатирської | 650 | 100 | 200 |  |  |  |  | 100 | 200 | [7 empty] | 50
11 | вул. Полярна | 2100 | 200 | 200 | 300 |  | 150 | 750 | 250 | 250
12 | пл. Т. Шевченка | 50 | [13 empty] | 50
Разом по розділу: |  | 11050 | 1050 | 1000 | 1400 | 1350 | 1950 | 1400 | 800 | 1050 | 0 | 0 | 100 | 300 | 50 | 50 | 250 | 300
5.1.2. Магістральні вулиці та дороги районного значення
13 | вул. без назви від вул. Вербової до пр. Московського | 200 | [8 empty] | 100 |  |  | 100
14 | вул. Набережно-Рибальська | 550 |  | 150 | 150 | 250
15 | вул. Бережанська | 600 |  | 50 |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 300
16 | вул. З. Гайдай | 350 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 250
17 | вул. Г. Дніпра | 800 |  | 100 |  | 250 |  | 250 | 100 | [6 empty] | 100
18 | вул. Малиновського | 500 | [7 empty] | 200 | 150 |  |  |  | 150
19 | вул. М. Залки | 600 |  | 150 |  |  |  | 200 | 250
20 | вул. Л. Гавро | 900 |  |  | 100 | 150 | 300 |  |  | 250 | [7 empty] | 100
21 | вул. Тимошенка | 850 | 100 |  |  |  | 250 | 250 | 200 | [7 empty] | 50
22 | пр. Г. Сталінграду | 2200 |  | 250 |  | 600 | 500 | 200 | 200 | 250 | 200
23 | пр. Оболонський | 1450 |  |  | 300 |  | 200 | 500 |  |  |  | 250 |  |  |  | 100 |  | 100
24 | вул. Сирецька | 250 |  | 50 |  | 50 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 50
25 | вул. Майорова | 400 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 100 | 50 | 100 |  |  |  | 100
26 | вул. Кондратюка | 400 |  |  |  |  | 250 |  |  | 50 | [5 empty] | 50 |  | 50
27 | пр. Рокосовського | 400 |  | 50 | 50 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 200
Разом по розділу: |  | 10450 | 100 | 800 | 600 | 1350 | 1600 | 1650 | 750 | 850 | 650 | 550 | 400 | 100 | 400 | 250 | 150 | 250
5.1.3. Вулиці та дороги місцевого значення
28 | вул. Вербова від вул. М. Вовчка до Добринінської | 250 | [6 empty] | 100 |  |  | 100 | 50
29 | вул. П. Дегтяренка на ділянці від вул. Добринінської до вул. Лугової | 250 |  |  |  | 100 | [7 empty] | 50 |  | 100
30 | вул. Дніпроводська | 300 |  |  |  |  | 150 | [7 empty] | 100 |  | 50
31 | вул. Богатирська (не парна строна) | 250 | [7 empty] | 150 | 100
32 | вул. Богатирська (парна сторона) | 500 | [8 empty] | 200 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100
33 | вул. Озерна | 400 |  |  |  | 100 |  |  |  | 150 | 100 | [5 empty] | 50
34 | вул. Північна | 500 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 200
35 | вул. Прирічна | 350 | [5 empty] | 150 | 200
36 | Мінський просп. | 350 | [8 empty] | 100 |  | 100 | 50 |  |  | 100
37 | вул. Дубровицька | 250 | [7 empty] | 150 | 100
38 | вул. Полупанова | 450 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 250 | 100
39 | вул. Макіївська | 350 |  |  |  | 100 |  |  | 150 | 100
40 | вул. Мукачівська | 300 | [5 empty] | 100 | [6 empty] | 100 | 100
41 | вул. Попова | 200 | [11 empty] | 100 | 100
42 | вул. Шахтарська | 400 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 50 | 50 | 200
43 | вул. М. Вовчка | 350 | [6 empty] | 100 |  | 100 |  | 50 |  |  |  | 50 | 50
44 | вул. Червонофлотська | 1000 |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 200 | 200 | 250 | 100
45 | вул. Юнкерова | 750 | [5 empty] | 300 |  |  |  |  | 250 | 200
46 | вул. Гамарника | 500 | [6 empty] | 300 | 50 | 150
47 | інші вулиці | 4950 | 200 | 100 | 300 | 350 | 350 | 400 | 350 | 450 | 450 | 400 | 450 | 350 | 200 | 200 | 200 | 200
Разом по розділу: |  | 12650 | 200 | 100 | 300 | 1000 | 900 | 950 | 1200 | 1050 | 1700 | 1050 | 1400 | 900 | 700 | 400 | 450 | 350
Разом поточний (дрібний) ремонт: |  | 34150 | 1350 | 1900 | 2300 | 3700 | 4450 | 4000 | 2750 | 2950 | 2350 | 1600 | 1900 | 1300 | 1150 | 700 | 850 | 900
5.2. Поточний (середній) ремонт
1 | вул. Лайоша Гавро (Йорданська) | 11500 | [5 empty] | 4000 | 4000 | 3500
2 | вул. М. Тимошенка | 12000 | [8 empty] | 6000 | 6000
3 | вул. Прирічна | 8100 | [10 empty] | 4000 | 4100
4 | пр. Рокосовського | 4100 | [13 empty] | 2100 | 2000
Разом поточний (середній) ремонт: |  | 35700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 3500 | 6000 | 6000 | 4000 | 4100 | 0 | 2100 | 2000 | 0
Разом по підприємству: |  | 69850 | 1350 | 1900 | 2300 | 3700 | 4450 | 8000 | 6750 | 6450 | 8350 | 7600 | 5900 | 5400 | 1150 | 2800 | 2850 | 900
6. КП ШЕУ Печерського району
6.1. Поточний (дрібний) ремонт
6.1.1. Магістральні вулиці загальноміського значення
1 | бул. Д.Народів | 490 | 180 | 134 | 95 | 81
2 | вул.Грушевського а/б | 7 | 3 |  | 1 | 1 | 2
3 | Набережне шосе | 874 | 185 | 189 |  |  | 65 | 75 |  |  |  | 360
4 | вул. Кіквідзе | 470 | 140 | 85 |  |  | 145 | 100
5 | Паркова дорога | 535 | 50 | 28 |  | 30 | 170 | 162 |  |  |  | 95
6 | Петрівська алея | 140 | 18 | 20 |  | 62 | 40
7 | Дніпровський узвіз а/б | 201 | 26 | 15 | 40 |  | 79 |  |  |  |  | 41
8 | вул. Басейна | 385 | 24 | 12 | 65 | 58 | 69 | 85 | [5 empty] | 72
9 | вул.Саксаганського | 79 | 21 | 38 | 20
10 | вул. Еспланадна | 240 | 22 | 8 | 93 | 102 | [7 empty] | 15
11 | Бесарабська площа | 226 | 48 | 21 | 34 | 28 | 20 | 35 | [5 empty] | 40
12 | вул. Жилянська | 88 | 11 | 12 | 15 | 29 | 10 | 11
13 | Площа Лесі Українки | 15 | [5 empty] | 15
14 | Бульвар Л. Українки | 72 |  |  |  |  | 36 | [7 empty] | 36
Разом по розділу: |  | 3822 | 728 | 562 | 363 | 391 | 636 | 483 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 127 | 36 | 0 | 0 | 0
6.1.2. Магістральні вулиці районного значення
15 | вул. Лаврська | 262 | 17 | 47 | 50 | 86 | 20 | [5 empty] | 42
16 | вул. Генерала Алмазова | 670 | 122 | 63 | 60 | 50 | 185 | 190
17 | Кловський узвіз | 168 | 29 | 12 | 32 | 32 | [6 empty] | 63
18 | вул. І.Кудрі | 480 | 10 | 23 | 120 | 125 | 92 | 110
19 | вул. Мечникова | 212 | 41 | 37 |  |  | 75 | 59
20 | вул. Інститутська | 389 | 18 | 14 | 20 |  | 72 | 126 |  |  |  | 70 | 69
21 | вул. Грушевського бр | 125 | 15 | 14 |  |  | 45 | 51
22 | вул. Євгена Коновальця | 135 | 16 | 18 |  |  | 21 | 40 |  |  |  | 15 |  | 25
23 | вул. Іоана Павла ІІ | 240 | 59 | 14 |  |  | 57 | 40 | [5 empty] | 70
24 | вул. Шовковична | 159 | 36 | 12 |  |  | 60 | 51
25 | вул. Московська | 252 | 6 | 17 | 20 |  | 92 | 77 |  |  |  |  | 18 | 22
26 | вул. Круглоуніверситетська | 226 | 48 | 35 | 20 |  | 66 | 57
27 | вул. Банкова | 99 | 2 | 6 | 41 | 46 | 4
28 | вул. Лютеранська | 151 | 4 | 6 |  |  | 72 | 69
29 | вул. Ділова | 170 | 3 | 8 |  |  | 109 | 50
30 | вул. Ковпака | 10 |  |  |  |  | 10
31 | вул. Предславинська | 280 | 2 | 8 | 41 | 27 | 51 | 39 |  |  |  | 27 | 85
32 | вул. Тверська | 25 |  |  |  |  | 25
33 | вул. Федорова | 75 | 4 | 5 |  |  | 30 | 36
34 | вул. Шота Руставелі | 208 | 6 | 60 |  |  | 47 | 50 | [5 empty] | 45
35 | вул. Скоропадського | 201 | 6 | 8 | 62 | 39 |  | 31 |  |  |  |  | 55
36 | Вул.І.Мазепи | 6 | [5 empty] | 6
Разом по розділу: |  | 4543 | 444 | 407 | 466 | 405 | 1133 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 112 | 332 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3. Вулиці і дороги місцевого значення
37 | вул. Левандовська | 51 |  | 2 | 22 | 25 | [5 empty] | 2
38 | вул. Арсенальна | 22 |  | 4 | 18
39 | вул. Бастіонна | 70 | 3 | 6 | 31 | [5 empty] | 30
40 | вул. К.Білокур а/б | 97 |  | 12 | 25 | 25 | [5 empty] | 35
41 | вул. Богомольця | 97 | 6 | 4 | 64 | 23
42 | вул. Остапа Вишні | 44 | 2 | 3 | 21 | 18
43 | Військовий проїзд | 102 | 12 | 29 |  | 31 | 30
44 | пров. Виноградний | 60 |  | 2 | 12 | 46
45 | вул. Верхня | 62 |  | 16 | 15 | 31
46 | вул. Видубицька | 64 |  | 18 | 21 | 25
47 | вул. Госпітальна | 96 | 31 |  |  | 10 | 10 | [5 empty] | 45
48 | вул. Гайцана | 26 | 12 | 14
49 | вул. Н.Данченка | 103 | 4 | 4 | 26 | 29 | 23 | 17
50 | Залізничне шосе | 281 | 8 | 12 | 45 | 57 |  | 22 | 41 | 40 | 27 | 19 | 10
51 | вул. Звіринецька | 98 | 2 | 4 |  |  |  |  | 10 | 30 | 39 | 13
52 | пров. Бутишев | 98 | 10 | 5 | [5 empty] | 8 |  | 61 | 7 | 7
53 | вул. Курганівська | 51 | 1 | 1 | 26 | 8 | [7 empty] | 15
54 | вул. К.Каменева | 4 | [7 empty] | 4
55 | вул.Гусовського | 36 | 2 | 1 | 6 | 12 | [7 empty] | 15
56 | пров.Кріпосний | 39 | 1 | 3 | [9 empty] | 15 | 20
57 | вул. Копиленка | 51 |  | 2 | 12 | 23 | [7 empty] | 14
58 | пров.Євгена Гуцала | 58 | 12 | 1 | [8 empty] | 30 |  | 15
59 | вул. Лейпцизська | 55 | 14 | 2 | 24 | 15
60 | вул. Липська | 64 | 13 | 4 | 21 | 26
61 | пров. Лаврський | 34 |  |  | 5 | 21 |  |  | 2 | 6
62 | пров.Липський | 25 |  | 1 |  | 13 | [9 empty] | 11
63 | пров.Лабораторний | 57 |  | 1 | [6 empty] | 45 |  |  |  |  | 11
64 | вул. Лєскова | 82 | 35 | 7 | [9 empty] | 40
65 | вул. Менделеєва | 18 | 16 | 2
66 | вул. П.Мирного | 48 | 6 | 4 | [11 empty] | 38
67 | пров.Музейний | 49 |  |  | 23 | 20 | [9 empty] | 6
68 | вул. Мічуріна | 145 |  |  | 54 | 65 | [9 empty] | 12 |  | 14
69 | вул. Мар"яненка | 67 | 2 |  | 23 | 30 | [9 empty] | 12
70 | вул. Німанська | 50 | 1 | 2 | 11 | 27 | [9 empty] | 9
71 | вул. М.Соловцова | 31 | 15 | 16
72 | вул. Вільшанська | 252 |  |  | 57 | 103 | [9 empty] | 8 | 84
73 | пров. Вільшанський | 10 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 4
74 | вул. Підвисоцького | 48 | 7 | 4 | [7 empty] | 37
75 | вул. Панфіловців | 21 |  | 2 |  |  |  |  | 15 | [6 empty] | 4
76 | вул. Правобережна | 16 | [6 empty] | 7 | 9
77 | вул. Первомайського | 52 | 15 | 21 | [5 empty] | 16
78 | вул. Перспективна | 86 |  | 1 |  |  |  |  | 9 | 8 |  | 68
79 | Печерський узвіз | 24 | 9 | 6 |  |  |  |  | 9
80 | вул. Редутна | 12 | 3 | 3 | [5 empty] | 6
81 | пров. Редутний | 18 | 4 | 3 |  |  |  |  | 11
82 | вул. Рибальська | 64 | 11 | 2 |  |  |  |  | 7 | 8 |  | 19 |  | 17
83 | вул. Різницька | 28 |  | 1 |  |  |  |  | 11 | 16
84 | вул. Раєвського | 78 |  | 7 |  |  |  |  | 21 |  |  | 50
85 | вул. Суворова | 252 | 31 | 17 | 65 | 65 | 34 | 30 |  |  | 10
86 | вул. Садова | 19 | 2 | 1 | [7 empty] | 16
87 | вул. Товарна | 52 | 19 | 18 | [6 empty] | 15
88 | вул. Тимирязівська | 84 | 20 | 4 | [7 empty] | 60
89 | пров. Філатова | 29 | 22 | 2 | [6 empty] | 4 | 1
90 | вул. Філатова | 29 | 8 | 3 | [7 empty] | 18
91 | вул.Фіалека | 18 | [8 empty] | 18
92 | вул. Г.Царіка | 20 |  | 7 | [6 empty] | 13
93 | вул.Цитадельна | 81 | 9 | 4 | [6 empty] | 23 |  |  | 45
94 | вул. Чигоріна | 64 | 4 | 7 | [7 empty] | 53
95 | вул. Чеська | 81 | 8 | 5 | [6 empty] | 12 |  | 56
96 | пров. К.Гордієнка | 12 |  | 2 | [9 empty] | 10
97 | вул. П.Орлика | 26 | 5 | [9 empty] | 21
98 | Тверський тупік | 12 | [11 empty] | 12
99 | пров. Щорса | 34 | 4 | 5 | [9 empty] | 25
100 | пров. Січневий | 8 | [10 empty] | 4 | 4
101 | Під"їзна дорога до Музею ВВВ | 12 | [10 empty] | 12
102 | Набережно -Печерська дорога | 16 | [10 empty] | 16
103 | площа ВВВ | 28 | 1 | 2 | [8 empty] | 25
104 | вул. А.Барбюса | 86 | 2 | 3 | [8 empty] | 62 | 19
105 | пров. Новопечерський від вул. Предславенської до Тверського тупіка | 64 | 18 | 8 | [8 empty] | 20 | 18
106 | вул. Саперне поле | 10 | [11 empty] | 10
107 | вул. Тельмана | 18 | 2 | 2 | [7 empty] | 14
108 | вул. Фізкультури | 34 | [10 empty] | 6 |  | 28
109 | вул. Дарвіна | 103 |  | 2 | [7 empty] | 40 | 40 |  | 11 | 10
110 | вул. Заньковецька | 20 | 1 | 1 | [10 empty] | 2 | 16
111 | вул. Кропивницького | 27 |  | 1 | [12 empty] | 14 | 12
112 | Крутий узвіз | 40 |  | 2 | [12 empty] | 25 | 13
113 | вул. Рогнединська | 31 | 1 | 1 | [12 empty] | 14 | 15
114 | площа Франка | 38 |  | 2 | [12 empty] | 15 | 21
115 | пров. Козловського | 22 |  | 1 | [10 empty] | 21
116 | вул. Станіславського | 29 |  | 3 | [10 empty] | 26
117 | пров. Майновий | 37 |  | 2 | [12 empty] | 18 | 17
118 | пров. Телеграфний | 5 | 3 | 2
119 | Філармонія | 32 | [14 empty] | 15 | 17
120 | вул.Городецького | 6 | [15 empty] | 6
121 | вул.Задніпровського | 6 |  | 2 | [8 empty] | 4
122 | Під"їзна дорога до площі ВР | 1 |  | 1
123 | Вул.Сорочинська | 5 | [10 empty] | 5
Разом по розділу: |  | 4535 | 417 | 342 | 627 | 748 | 97 | 69 | 149 | 151 | 236 | 506 | 363 | 266 | 123 | 141 | 185 | 115
Разом поточний (дрібний) ремонт: |  | 12900 | 1589 | 1311 | 1456 | 1544 | 1866 | 1634 | 149 | 151 | 236 | 1114 | 695 | 555 | 159 | 141 | 185 | 115
6.2. Поточний (середній) ремонт
1 | вул. Московська | 8600 | [11 empty] | 3100 | 5500
2 | вул. Курганівська | 2700 | [11 empty] | 2700
3 | вул. Басейна | 12700 | [8 empty] | 7000 | 5700
Разом поточний (середній) ремонт: |  | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 5700 | 0 | 5800 | 5500 | 0 | 0 | 0
Разом по підприємству: |  | 36900 | 1589 | 1311 | 1456 | 1544 | 1866 | 1634 | 149 | 151 | 7236 | 6814 | 695 | 6355 | 5659 | 141 | 185 | 115
7. КП ШЕУ Подільського району
7.1. Поточний (дрібний) ремонт
7.1.1. Магістральні вулиці загальноміського значення
1 | Вул. Вишгородська | 680 |  |  | 80 |  | 250 |  | 150 |  |  | 100 |  | 100
2 | Вул. Електриків | 420 |  |  |  | 120 |  |  |  | 150 |  |  | 150
3 | Вул. Набережно-Лугова | 1460 | 160 |  | 200 |  | 150 | 300 | 500 |  | 150
4 | Вул. Набережно-Хрещатицька | 1390 |  | 90 |  | 250 |  | 300 |  | 500 | 150 | 100
5 | Вул. Новокостянтинівська | 1020 | 20 |  | 100 |  | 100 |  | 800
6 | Проспект Правди | 840 | 100 | 40 |  | 150 |  | 150 |  | 200 |  |  |  |  | 200
7 | Вул. Верхній Вал | 260 |  | 60 | [6 empty] | 100 |  | 100
8 | Вул. Нижній Вал | 380 | 100 | 80 | [7 empty] | 100 |  | 100
9 | Вул. О.Теліги | 2400 |  |  | 200 |  | 500 |  | 400 | 400 | 400 | 500
10 | Вул. Кирилівська | 930 |  | 130 |  | 300 |  | 200 |  |  |  |  | 300
11 | Проспект Г.Гонгадзе | 1800 | 80 | 40 | 150 |  | 150 |  |  |  | 380 |  | 500 | 500
12 | Вул. М. Гречко | 780 | [6 empty] | 180 |  |  | 500 |  |  | 100
Разом по розділу: |  | 12360 | 460 | 440 | 730 | 820 | 1150 | 950 | 2030 | 1250 | 1180 | 1300 | 1050 | 700 | 300 | 0 | 0 | 0
7.1.2. Магістральні вулиці районного значення
13 | Вул. Білицька | 530 |  |  | 230 |  |  | 150 | [7 empty] | 150
14 | Вул. Щекавицька | 290 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 90
15 | Вул. Спаська | 180 | [13 empty] | 80 | 100
16 | Вул. Червонопільська | 230 |  |  |  |  | 130 | [7 empty] | 100
17 | Вул. Г.Сковороди | 60 | [15 empty] | 60
18 | Вул. Терьохіна | 400 |  |  | 200 | [8 empty] | 100 |  |  | 100
19 | Володимирській узвіз | 240 | 100 | 140
20 | Вул. Волоська | 360 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 100 |  |  |  |  | 160
21 | Вул. Заводська | 130 | [15 empty] | 130
22 | Вул. Западинська | 240 | [13 empty] | 240
23 | Контрактова площа | 20 | [15 empty] | 20
24 | Вул. Костянтинівська | 680 |  |  | 280 |  | 200 | [7 empty] | 200
25 | Вул. Красицького | 380 | [11 empty] | 180 |  | 200
26 | Вул. Межова | 170 | [12 empty] | 170
27 | Місцевий проїзд проспекту Правди | 400 | [7 empty] | 200 | 200
28 | Вул.Нижньо-Юрківська | 430 |  |  |  |  | 230 | [8 empty] | 100 | 100
29 | Вул. Ново-Мостицька | 320 | [15 empty] | 320
30 | Вул. Нахімова | 70 | [15 empty] | 70
31 | Вул. Осиповського | 440 | [12 empty] | 240 |  | 200
32 | Вул.Петропавлівська | 380 |  |  |  | 180 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
33 | Вул. Північно-Сирецька | 800 |  |  | 400 |  | 400
34 | Вул. Сагайдачного | 160 | [6 empty] | 80 | [6 empty] | 80
35 | Проспект Свободи | 3200 | 100 | 100 | [8 empty] | 800 |  |  | 800 | 1400
36 | Вул. В.Хвойки | 120 | [15 empty] | 120
37 | Вул. Н.Ужвій | 370 |  |  |  |  | 170 |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100
38 | Вул. Сирецька | 1800 | 100 | 100 | 800 |  |  |  | 300 | [5 empty] | 500
39 | Вул. Межигірська | 620 | 100 | 120 | [7 empty] | 100 |  | 300
Разом по розділу: |  | 13020 | 400 | 460 | 1910 | 380 | 1130 | 150 | 380 | 300 | 300 | 100 | 900 | 680 | 1310 | 1650 | 2000 | 970
7.1.3 Вулиці і дороги місцевого значення
40 | Вул. О.Бестужева | 760 | [13 empty] | 360 | 400
41 | Вул. Бондарська | 240 | [11 empty] | 100 |  |  |  | 140
42 | Пров. Бондарський | 360 | [8 empty] | 100 | [5 empty] | 260
43 | Боричів Тік | 30 | [5 empty] | 30
44 | Вул. Введенська | 70 | [5 empty] | 70
45 | Вул. Галицька | 190 | [12 empty] | 190
46 | Вул. Захарівська | 130 | [7 empty] | 130
47 | Вул. Ігорівська | 30 | [6 empty] | 30
48 | Вул. Кобзарська | 260 | [15 empty] | 260
49 | Вул. Копилівська | 380 |  |  |  | 100 | [8 empty] | 280
50 | Вул. Косенко | 630 |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 200 | [5 empty] | 200
51 | Пров. Межовий | 190 | [13 empty] | 190
52 | Вул. Почайнинська | 720 |  |  | 200 |  |  |  | 220 | [7 empty] | 150 | 150
53 | Вул. Рилєєва | 330 | [14 empty] | 330
54 | Вул. Фролівська | 70 | [11 empty] | 70
55 | Вул. Хорива | 210 | [10 empty] | 210
56 | Вул. Тагільська | 520 | [9 empty] | 260 |  |  |  | 160 | 100
57 | Вул. Сошенка | 410 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 110
58 | Вул. Ярославська | 80 | [5 empty] | 80
59 | Вул. Воздвиженська | 10 | [11 empty] | 10
Разом по розділу: |  | 5620 | 0 | 0 | 200 | 100 | 430 | 180 | 250 | 130 | 400 | 260 | 210 | 180 | 470 | 710 | 1440 | 660
Разом поточний (дрібний) ремонт: |  | 31000 | 860 | 900 | 2840 | 1300 | 2710 | 1280 | 2660 | 1680 | 1880 | 1660 | 2160 | 1560 | 2080 | 2360 | 3440 | 1630
7.2. Поточний (середній) ремонт
1 | Вул. Мостицька | 10600 | [5 empty] | 5300 | 5300
2 | Вул. Світлицького | 11600 | [7 empty] | 5800 | 5800
3 | вул.Оболонська | 6860 | [10 empty] | 3430 | 3430
4 | Пров. Цукровий | 1200 | [9 empty] | 1200
Разом поточний (середній) ремонт: |  | 30260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 5300 | 5800 | 5800 | 1200 | 3430 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0
Разом по підприємству: |  | 61260 | 860 | 900 | 2840 | 1300 | 2710 | 6580 | 7960 | 7480 | 7680 | 2860 | 5590 | 4990 | 2080 | 2360 | 3440 | 1630
8. КП ШЕУ Святошинського району
8.1. Поточний (дрібний) ремонт
8.1.1. Магістральні вулиці загальноміського значення
1 | пр.Палладіна | 2500 | 100 | 200 | 900 | 900 | 400
2 | вул.Стеценка | 2500 | 100 | 50 |  | 1000 | 1350
3 | вул.Міська | 2500 |  |  |  |  | 1000 | 1500
4 | вул.Туполєва | 2000 |  | 150 |  |  | 850 | 1000
5 | просп. Л.Курбаса | 450 |  |  | 250 |  |  |  | 200
6 | Гостомельська шосе | 350 | [5 empty] | 150 | 200
7 | Гостомельська площа | 1000 |  | 100 |  |  |  | 900
Всього по розділу: |  | 11300 | 200 | 500 | 1150 | 1900 | 3600 | 3550 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2. Вулиці та дороги районного значення
8 | площа Г.Бресту | 1500 | 50 |  |  |  | 1450
9 | вул. Святошинська | 1500 | 50 | 100 | 150 |  |  | 1200
10 | вул. Покотила | 1000 | [6 empty] | 500 | 500
11 | вул. Симиренка | 4000 |  |  | 100 | 3900
12 | вул. Депутатська | 450 | [8 empty] | 450
13 | вул. Жмеринська | 4000 | [5 empty] | 2000 | 1000 | 1000
14 | розв.на вул.Симиренка | 1000 |  | 100 |  | 900
15 | вул. Г.Барського | 300 | [6 empty] | 100 | 200
16 | вул. Литвиненко-Вольгемут | 450 | [8 empty] | 150 | 300
17 | вул. Булаховського | 400 | [10 empty] | 400
18 | вул. Ген.Наумова | 1200 | [6 empty] | 200 |  |  |  | 500 | 500
19 | вул. С.Сосніних | 500 | [7 empty] | 500
20 | Трансп. розв. вул. Чорнобильська - А.Єфремова | 1300 | [8 empty] | 1000 |  | 300
21 | вул. Академіка Єфремова | 4700 | [9 empty] | 1000 | 3700
22 | просп. Корольова | 1000 | [11 empty] | 1000
23 | вул. Корольова | 500 | [8 empty] | 200 |  |  | 300
Всього по розділу: |  | 23800 | 100 | 200 | 250 | 4800 | 1450 | 3200 | 1800 | 2200 | 1800 | 1300 | 4900 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3. Вулиці та дороги місцевого значення
24 | вул.Зодчих | 400 | [6 empty] | 400
25 | вул. М.Ушакова | 350 | [5 empty] | 200 |  | 150
26 | вул. Ф.Пушиної | 300 | [7 empty] | 200 | 100
27 | вул. Прилужна | 450 | [7 empty] | 150 | 300
28 | вул. Семашко | 500 | [7 empty] | 200 | 300
29 | вул. Потапова | 400 | [6 empty] | 200 |  | 200
30 | місц.проїзд вул.С.Сосніних | 300 | [6 empty] | 300
31 | вул.Верховинна | 400 | [8 empty] | 100 | 300
32 | вул. Котельникова | 400 | [8 empty] | 200 | 200
33 | вул. Кричевського | 500 | [10 empty] | 500
34 | вул. Підлісна | 400 | [10 empty] | 100 |  | 300
35 | вул. Степанченка | 700 | [14 empty] | 500 | 200
36 | вул. Ірпінська | 400 | [10 empty] | 100 |  | 300
37 | вул. Коростенська | 450 | [13 empty] | 100 | 350
38 | вул. Корсунська | 450 | [13 empty] | 100 | 350
39 | вул.Чистяківська | 450 | [13 empty] | 450
40 | вул. Дружківська | 650 | [11 empty] | 650
41 | вул.Серпова | 400 | [13 empty] | 400
Всього по розділу: |  | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 900 | 700 | 1200 | 500 | 700 | 650 | 600 | 1050 | 1200 | 200
Разом поточний (дрібний) ремонт: |  | 43000 | 300 | 700 | 1400 | 6700 | 5050 | 6950 | 3100 | 2900 | 3000 | 1800 | 5600 | 2450 | 600 | 1050 | 1200 | 200
8.2. Поточний (середній) ремонт
1 | вул. Якуба Коласа | 8000 | [6 empty] | 4000 | 4000
2 | вул. Гната Юри | 3000 | [5 empty] | 1500 | 1500
3 | вул. Героїв Космосу | 10000 | [7 empty] | 3000 | 7000
4 | бульвар Кольцова | 12000 | [11 empty] | 6000 | 6000
5 | бульвар Ромена Роллана | 12000 | [9 empty] | 6000 | 6000
Разом поточний (середній) ремонт: |  | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 5500 | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0
Разом по підприємству: |  | 88000 | 300 | 700 | 1400 | 6700 | 5050 | 8450 | 8600 | 9900 | 10000 | 7800 | 11600 | 8450 | 6600 | 1050 | 1200 | 200
9. КП ШЕУ Солом'янського району
9.1. Поточний (дрібний) ремонт
9.1.1. Магістральні вулиці загальноміського значення
1 | пл. Вокзальна | 500 |  |  |  | 500
2 | вул. Грінченка | 100 |  |  |  | 100
3 | вул. Протасів Яр | 800 |  |  |  | 400 |  | 400
4 | вул. Н. Ополчення | 500 |  |  |  |  | 500
5 | вул. Солом'янська | 1100 |  |  | 300 |  | 400 | 400
6 | пл. Солом'янська | 150 |  |  | 150
7 | вул. Толстого | 700 |  | 200 |  |  |  |  | 500
8 | вул. Липківського | 1350 |  |  |  | 350 |  |  |  | 1000
9 | просп. Повітрофлотський | 300 | 300
10 | пл. Севастопольська | 300 |  |  |  | 300
11 | вул. Ернста (Запорізька) | 250 | [6 empty] | 250
12 | вул. І. Огієнка (Лукашевича) | 500 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 300
13 | вул. Нова дорога | 380 | 380
14 | вул. Федорова | 150 |  |  |  | 150
15 | бульв. Чоколовський | 3500 |  |  | 2500 | [5 empty] | 500 | 500
16 | просп Лобановського (Червонозоряний) | 950 | [5 empty] | 450 |  |  |  |  | 500
17 | пр. Перемоги | 100 | [5 empty] | 100
18 | вул. Борщагівська | 950 |  |  |  |  | 450 | 500
19 | вул. Гетьмана | 100 |  |  |  |  | 100
20 | просп. Комарова | 1000 |  |  |  |  | 500 | 500
21 | просп. Відрадний (пр+тр) | 1200 |  |  |  |  | 250 | 450 |  |  | 500
22 | вул. Василенко | 350 | [5 empty] | 350
23 | бульв. Вацлава Гавела (Лепсе) | 500 | [5 empty] | 500
24 | вул. Л-Кумача | 350 |  | 350
25 | пров. Індустріальний | 100 |  |  |  |  | 100
26 | т/р Індустріальна-Борщагівська | 250 |  |  |  |  | 250
27 | т/р Комарова-Гавела | 50 |  |  |  |  | 50
| Разом по розділу: | 16480 | 680 | 550 | 2950 | 2000 | 2600 | 3650 | 750 | 1000 | 1300 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2. Магістральні вулиці районного значення
28 | вул. Антонова (пр+тр) | 650 |  |  |  |  | 650
29 | вул. Волинська | 350 | [5 empty] | 350
30 | вул. Вінницька | 400 | [5 empty] | 400
31 | пл.Вокзальна-вул.Толстого | 100 |  |  |  |  | 100
32 | вул. Головка | 200 |  |  |  |  | 200
33 | вул. Донецька | 250 |  |  |  |  | 250
34 | вул. Ернста (пр+тр) | 500 |  |  |  |  | 500
35 | вул. Єреванська | 100 | [6 empty] | 100
36 | вул. Кайсарова | 1300 | [7 empty] | 100 | 300 | 350 | 350 | 200
37 | вул. Курська (пр+тр) | 500 | [6 empty] | 100 | 200 | 200
38 | вул. Кіровоградська | 900 | [5 empty] | 400 | [5 empty] | 500
39 | вул . Кудряшова | 150 | [7 empty] | 150
40 | вул. Преображенська (Клименка) | 250 | [6 empty] | 250
41 | вул. Н.Ополчення (Ернста - Медова) | 300 | [6 empty] | 300
42 | вул.І. Пулюя | 250 | [7 empty] | 250
43 | вул.Смілянська | 300 | [7 empty] | 300
44 | вул. Стадіонна | 250 | [9 empty] | 250
45 | вул. Уманська | 600 | [6 empty] | 400 |  |  |  | 200
46 | вул. Василенка (Гавела-Комарова) | 150 | [9 empty] | 150
47 | вул. Г.Севастополя (пр+тр) | 350 | [10 empty] | 350
48 | вул. Виборзька | 400 | [5 empty] | 100 | 200 | 100
49 | вул. Гарматна (пр+тр) | 350 | [8 empty] | 350
50 | вул. Новопольова (П.Волинська-Суздальська) | 1050 | [7 empty] | 350 | 350 | 350
51 | пров. Політехнічний | 250 | [6 empty] | 250
52 | вул. Я.Галана (пр+тр) | 200 | [8 empty] | 200
53 | вул. Янгеля | 150 | [9 empty] | 150
54 | вул. Суздальська | 100 | [9 empty] | 100
| Разом по розділу: | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1250 | 1600 | 1450 | 1400 | 1350 | 900 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3 Вулиці дороги місцевого значення
55 | вул. Амосова | 100 | [9 empty] | 100
56 | вул. Богданівська (пр+тр) | 100 | [8 empty] | 100
57 | вул Бєлгородська | 100 | [9 empty] | 100
58 | вул. Брюлова | 100 | [11 empty] | 100
59 | вул. Волгоградська | 100 | [11 empty] | 100
60 | вул. Вузівська | 100 | [11 empty] | 100
61 | вул. Васильченка (пр+тр) | 250 | [10 empty] | 250
62 | вул. Василівська | 20 | [11 empty] | 20
63 | вул. Гайова | 100 | [10 empty] | 100
64 | вул. Глінки | 40 | [11 empty] | 20 | 20
65 | вул. Горовиця | 250 | [5 empty] | 250
66 | вул. Городня | 180 | [11 empty] | 180
67 | вул. Гаврилюка | 20 | [12 empty] | 20
68 | вул. У. Громової | 40 | [13 empty] | 40
69 | вул. Гаріна | 150 | [11 empty] | 150
70 | вул. Дежньова | 50 | [11 empty] | 50
71 | пров. Донецький | 20 | [13 empty] | 20
72 | вул. Донська | 20 | [12 empty] | 20
73 | вул. Докучаєвська (пр+тр) | 70 | [14 empty] | 70
74 | вул. Дружня | 20 | [15 empty] | 20
75 | вул. Ернста (Запорізька) | 20 | [12 empty] | 20
76 | вул. Заломова | 20 | [15 empty] | 20
77 | вул. Златопільська | 20 | [15 empty] | 20
78 | вул. Зеленогірська | 20 | [14 empty] | 20
79 | вул. Джеймса Мейса (Колективізації) | 20 | [12 empty] | 20
80 | вул. Кооперації | 15 | [13 empty] | 15
81 | вул. Керченська | 15 | [13 empty] | 15
82 | вул. Клінічна | 20 | [14 empty] | 20
83 | вул. Каменярів | 20 | [14 empty] | 20
84 | вул. Кавказька | 10 | [15 empty] | 10
85 | вул. Куп'янська | 10 | [15 empty] | 10
86 | вул. Колоскова | 10 | [15 empty] | 10
87 | вул. Л. Проценко (Красикова) | 10 | [13 empty] | 10
88 | вул. Карпінського | 115 | [13 empty] | 115
89 | вул. Кривоноса | 30 | [11 empty] | 30
90 | пров. Кривоноса | 15 | [12 empty] | 15
91 | вул. Козицького | 15 | [12 empty] | 15
92 | вул. Кадетський Гай | 30 | [12 empty] | 30
93 | вул. Лінійна | 10 | [14 empty] | 10
94 | вул. Лисичанська | 10 | [14 empty] | 10
95 | вул. Молодогвардійська (пр+тр) | 50 | [14 empty] | 50
96 | вул. Сім'ї Ідзиковських (Мішина) | 20 | [11 empty] | 20
97 | вул. Мартиросяна (пр+тр) | 70 | [11 empty] | 70
98 | вул. Монтажників | 20 | [11 empty] | 20
99 | вул. Міцкевича | 20 | [15 empty] | 20
100 | вул. Ніщинського | 30 | [15 empty] | 30
101 | вул. Над'ярна | 10 | [15 empty] | 10
102 | вул. Нечуя-Левицького | 15 | [15 empty] | 15
103 | вул. Нововокзальна | 20 | [14 empty] | 20
104 | вул. Новгородська | 20 | [13 empty] | 20
105 | вул. Олексіївська | 20 | [13 empty] | 20
106 | вул. Охтирська | 20 | [13 empty] | 20
107 | вул. Патріарха Мстислава Скрипника (Островського) | 30 | [13 empty] | 30
108 | вул. Очаківська (пр+тр) | 50 | [15 empty] | 50
109 | вул. Озерна | 10 | [14 empty] | 10
110 | вул. Освіти | 10 | [14 empty] | 10
111 | вул. Оборонна | 10 | [11 empty] | 10
112 | вул. Пироговського | 10 | [11 empty] | 10
113 | вул. І. Світличного (Петровського) | 20 | [11 empty] | 20
114 | вул. Пітерська (пр+тр) | 50 | [11 empty] | 50
115 | вул. Привітна | 10 | [12 empty] | 10
116 | вул. Радченка | 200 | [13 empty] | 200
117 | вул. Соціалістична | 10 | [12 empty] | 10
118 | вул. Семенівська | 20 | [14 empty] | 20
119 | вул. Сумська | 20 | [14 empty] | 20
120 | вул. Сурікова | 30 | [15 empty] | 30
121 | вул. Тополева | 20 | [14 empty] | 20
122 | вул. Траншейна | 20 | [14 empty] | 20
123 | вул. Університетська | 15 | [14 empty] | 15
124 | вул. Ушинського (пр+тр) | 50 | [13 empty] | 50
125 | вул. Фучіка | 110 | [10 empty] | 100 |  |  | 10
126 | вул. Шовкуненка | 15 | [13 empty] | 15
127 | вул. Шпильова | 50 | [11 empty] | 50
128 | вул. Яблунева | 20 | [15 empty] | 20
129 | вул. Верхньоключова | 10 | [15 empty] | 10
130 | вул. Білецького | 30 | [15 empty] | 30
131 | вул. Дашавська | 20 | [14 empty] | 20
132 | вул. Деснянська (пр+тр) | 50 | [13 empty] | 50
133 | вул. Добрузька | 20 | [13 empty] | 20
134 | вул. Яблонської (Землячки) | 20 | [12 empty] | 20
135 | вул. М.Донця | 595 | [10 empty] | 295 | 300
136 | вул. Залізнична | 20 | [14 empty] | 20
137 | вул. Козелецька | 20 | [11 empty] | 20
138 | пров. Ковальський | 20 | [11 empty] | 20
139 | вул. Каблукова | 15 | [15 empty] | 15
140 | вул. Комбайнерів | 20 | [15 empty] | 20
141 | вул. Леваневського | 20 | [12 empty] | 20
142 | вул. Тупікова | 20 | [15 empty] | 20
143 | вул. Металістів | 700 | [10 empty] | 200 | 200 | 300
144 | вул. Сибіряка | 15 | [13 empty] | 15
145 | вул. Машинобудівна (пр+тр) | 50 | [11 empty] | 50
146 | Місцевий проїзд бульв. Гавела | 50 | [11 empty] | 50
147 | вул. Польова | 15 | [13 empty] | 15
148 | вул.Пост-Волинська | 20 | [14 empty] | 20
149 | вул. Миронівська | 30 | [15 empty] | 30
150 | вул. Нижньоключова | 20 | [15 empty] | 20
151 | вул. Ніжинська (пр+тр) | 50 | [13 empty] | 50
152 | вул. Новопольова (вул. Суздальська-вул. І. Піддубного) | 30 | [13 empty] | 30
153 | вул. Польова | 20 | [15 empty] | 20
154 | вул. Потебні | 30 | [14 empty] | 30
155 | вул. Попельнянська | 30 | [14 empty] | 30
156 | вул.Радищева | 20 | [12 empty] | 20
157 | пров. Радищева | 20 | [12 empty] | 20
158 | вул. І. Світличного (Петровського) | 10 | [11 empty] | 10
159 | вул. Смоленська | 20 | [12 empty] | 20
160 | вул. Стражеска | 20 | [14 empty] | 20
161 | вул. Танкістів | 30 | [14 empty] | 30
162 | вул. Чумака | 20 | [15 empty] | 20
163 | вул. Шепелєва | 10 | [15 empty] | 10
164 | вул. Шутова | 30 | [14 empty] | 30
165 | вул.С. Колоса | 20 | [13 empty] | 20
166 | вул. Шевченка | 15 | [13 empty] | 15
167 | вул. Отця Анатолія Жураковського (Радянська) | 20 | [14 empty] | 20
168 | Дорога від Нової дороги до вул. Шевченка | 20 | [15 empty] | 20
169 | вул. Повітрофлотська | 20 | [15 empty] | 20
170 | вул. Героїв Війни | 20 | [15 empty] | 20
Разом по розділу: |  | 5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 100 | 200 | 945 | 1650 | 580 | 795 | 555 | 520
Разом поточний (дрібний) ремонт |  | 32425 | 680 | 550 | 2950 | 2000 | 4300 | 5150 | 2350 | 2450 | 2800 | 2050 | 2345 | 2350 | 580 | 795 | 555 | 520
9.2. Поточний (середній) ремонт
1 | вул. Протасів Яр (від буд. 33 до вул. Солом'янської) | 9000 | [9 empty] | 9000
2 | просп. Комарова (від вул. Гарматної до шляхопроводу над залізничною колією, зупиночна платформа "Борщагівка") | 4000 | [10 empty] | 4000
3 | просп. Відрадний (від бульв. Гавела до вул. Ніжинської) | 20500 |  |  |  |  | 10000 | 10500
4 | вул. Солом'янська (від пл. Солом'янської до вул. Олексіївської) | 23800 | [6 empty] | 11800 | 12000
5 | вул. Борщагівська (від просп. Повітрофлотського до вул. Гарматної) | 6500 | [8 empty] | 6500
6 | вул. Сім'ї Ідзиковських (від просп. Повітрофлотського до вул. Молодогвардійської) | 3180 | [10 empty] | 3180
7 | пров. Радищева (від вул. Радищева до вул. Василенка) | 3240 | [10 empty] | 3240
Разом поточний (середній) ремонт |  | 70220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10500 | 11800 | 12000 | 6500 | 9000 | 10420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разом по підприємству: |  | 102645 | 680 | 550 | 2950 | 2000 | 14300 | 15650 | 14150 | 14450 | 9300 | 11050 | 12765 | 2350 | 580 | 795 | 555 | 520
10. КП ШЕУ Шевченківського району
10.1. Поточний (дрібний) ремонт
10.1.1. Магістральні вулиці загальноміського значення
1 | Борщагівська вул. | 105 |  |  |  |  | 105
2 | Велика Васильківська вул. | 152 |  | 152
3 | Велика Житомирська вул. | 125 |  |  | 95 |  |  |  | 30
4 | Володимирська вул. | 630 | 50 | 150 | 150 | 30 | 50 | 50 | 150
5 | Герцена вул. | 137 |  | 57 | [9 empty] | 80
6 | Глибочицька вул. | 242 | 62 |  | 130 | [9 empty] | 50
7 | Глибочицький проїзд | 70 |  |  |  | 40 | [5 empty] | 30
8 | Дегтярівська вул. | 26 |  | 26
9 | Довженка Олександра вул. | 63 | 63
10 | Європейська площа | 25 | [5 empty] | 25
11 | Жилянська вул. | 80 | [11 empty] | 80
12 | Інтернаціональна площа | 68 | [11 empty] | 68
13 | Львівська площа | 70 |  |  |  |  | 70
14 | Майдан Незалежності | 300 |  |  |  |  | 300
15 | Мельникова вул. | 380 | 30 | 130 | 120 | [9 empty] | 100
16 | Михайлівська вул. | 0
17 | Овруцька вул. | 360 |  |  |  |  | 100 | 130 | [5 empty] | 130
18 | Саксаганського вул. | 55 | [5 empty] | 55
19 | Січових Стрільців вул. | 142 |  | 32 | [9 empty] | 110
20 | Стеценка вул до вул. Туполєва | 210 | 10 | [12 empty] | 200
21 | Теліги Олени вул. до №39 | 500 |  | 360 | 100 | 40
22 | Толстого Льва вул. | 290 |  |  | 110 |  | 160 | 20
23 | Толстого Льва площа | 16 |  |  |  |  | 16
24 | Трьохсвятительська вул. | 80 | [9 empty] | 80
25 | Хрещатик вул. | 100 |  |  |  | 100
26 | Чорновола вул. | 120 | [11 empty] | 120
27 | Шляхопровід «Повітрофлотський» (з'їзди, заїзди) | 7 |  | 7
28 | Шляхопровід “Дегтярівський” | 100 | 10 | [10 empty] | 90
29 | Шляхопровід «Довженка-Теліги» (з'їзди, заїзди) | 40 | [13 empty] | 40
30 | Щербаківського Данила вул. | 856 | 210 | 490 |  |  |  |  | 156
31 | Щусєва вул. | 65 |  | 65
| Разом по розділу: | 5414 | 435 | 1469 | 705 | 210 | 801 | 280 | 336 | 0 | 0 | 110 | 0 | 678 | 150 | 240 | 0 | 0
10.1.2. Магістральні вулиці районного значення
32 | Бакинська вул. | 129 |  | 49 |  |  |  |  | 80
33 | Берлінського Максима вул. | 150 |  | 7 | [9 empty] | 143
34 | Білоруська вул. | 50 | [7 empty] | 50
35 | Бульварно-Кудрявська вул. | 40 | [5 empty] | 40
36 | Василевської Ванди вул. | 170 |  |  |  |  | 170
37 | Винниченка Володимира вул. (Коцюбинського Ю.) | 50 | [6 empty] | 50
38 | Гоголівська вул. | 155 |  | 80 | [5 empty] | 75
39 | Гончара Олеся вул. | 110 |  | 100 | [6 empty] | 10
40 | Грекова академіка вул. | 0
41 | Грінченка вул. | 75 | [11 empty] | 75
42 | Десятинна вул. | 90 | [7 empty] | 90
43 | Деревлянська вул. (Якіра) | 60 | [6 empty] | 60
44 | Дмитрівська вул. | 60 | [5 empty] | 60
45 | Довнар-Запольського вул. | 155 | [7 empty] | 155
46 | Дорогожицька вул. | 98 |  | 18 |  |  | 30 | [6 empty] | 50
47 | Золотоустівська вул. | 70 | [11 empty] | 70
48 | Зоологічна вул. | 75 | [7 empty] | 75
49 | Коцюбинського Михайла вул. | 41 |  |  | 11 | [12 empty] | 30
50 | Кудрявський узвіз. | 105 | [8 empty] | 25 |  |  | 80
51 | Лагерна вул. | 25 | [5 empty] | 25
52 | Леонтовича вул. | 112 |  |  | 42 | [9 empty] | 70
53 | Лук'янівська пл. | 70 |  | 10 | 20 | [8 empty] | 40
54 | Мала Житомирська вул. | 38 |  | 38
55 | Нагірна вул. | 100 | [6 empty] | 100
56 | Орловська вул. | 60 | [7 empty] | 60
57 | Павлівська вул. | 50 | [11 empty] | 50
58 | Пирогова вул. | 90 |  |  | 90
59 | Потьє Ежена вул. | 130 |  |  | 59 | [8 empty] | 71
60 | Проїзд вд вул. Мельникова до вул. Білоруської | 20 |  |  |  |  | 20
61 | Прорізна вул. | 190 | [12 empty] | 190
62 | Пушкінська вул. | 155 | [7 empty] | 155
63 | Рейтарська вул. | 105 | [13 empty] | 105
64 | Рибалки маршала вул. | 120 | [6 empty] | 60 |  |  |  | 60
65 | Ризька вул. | 60 | [6 empty] | 60
66 | Ружинська вул. (В. Піка) | 0
67 | Салютна вул. | 200 | [6 empty] | 50 |  | 150
68 | Саратовська вул. | 161 |  |  | 126 | [10 empty] | 35
69 | Софіївська вул. | 232 |  | 52 |  |  | 30 | [6 empty] | 150
70 | Старовокзальна вул. | 40 | [9 empty] | 40
71 | Татарська вул. | 400 |  | 350 | [11 empty] | 50
72 | Тургенівська вул. | 375 |  | 15 | [8 empty] | 200 | 160
73 | Турчина Ігоря вул. | 160 | [10 empty] | 160
74 | Хмельницького Богдана вул. | 85 |  |  | 30 |  |  |  |  | 55
75 | Шамрило Тимофія вул. | 165 |  |  | 80 | [12 empty] | 85
76 | Шолуденко вул. | 200 | [6 empty] | 150 | [7 empty] | 50
77 | Ярославів Вал вул. | 79 |  | 4 | [6 empty] | 75
Разом по розділу: |  | 5105 | 0 | 723 | 458 | 0 | 250 | 125 | 610 | 715 | 260 | 40 | 420 | 889 | 260 | 190 | 50 | 115
10.1.3. Вулиці та дороги місцевого значення
78 | Андрющенка вул. | 120 | [7 empty] | 80 |  |  |  |  | 40
79 | Бабушкіна пров. | 40 | [6 empty] | 40
80 | Балаклієвська вул. | 50 | [7 empty] | 50
81 | Бауманська вул. | 300 |  |  | 300
82 | Безручка Марка вул. (Бабушкіна) | 150 | [6 empty] | 150
83 | Бердичівська вул. | 80 | [7 empty] | 30 |  |  |  | 50
84 | Бердянська вул. | 40 | [14 empty] | 40
85 | Бехтерівський пров. | 95 | [15 empty] | 95
86 | Брест-Литовський провулок | 800 | [11 empty] | 800
87 | Вавілова вул. | 30 | [7 empty] | 30
88 | Воздвиженський узвіз.(Смирнова Ласточкіна) | 407 |  |  | 377 | [9 empty] | 30
89 | Вокзальна вул. | 40 | [13 empty] | 40
90 | Врублевський узвіз | 40 | [15 empty] | 40
91 | Георгієвський провулок | 83 |  |  | 18 | [5 empty] | 65
92 | Глібова вул. | 120 | [11 empty] | 120
93 | Гонти вул. | 60 | [11 empty] | 60
94 | Гончарова вул. | 135 | [10 empty] | 135
95 | Горської Али вул. (Белінського) | 65 | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 40
96 | Грозненська вул. | 120 | [11 empty] | 120
97 | Естонська вул. | 170 | [11 empty] | 100 |  |  | 70
98 | Желябова вул. | 90 | [13 empty] | 90
99 | Житкова вул. | 65 | [14 empty] | 65
100 | Золотоворітська вул. | 105 |  |  | 70 | [12 empty] | 35
101 | Квітучий пров. | 80 | [8 empty] | 80
102 | Кирило-Мефодієвська вул. | 70 | [10 empty] | 70
103 | Кирпоноса вул. | 80 | [7 empty] | 80
104 | Коперника вул. | 80 | [12 empty] | 80
105 | Краснодарська вул. | 45 | [13 empty] | 45
106 | Кудрявська вул. | 160 | [7 empty] | 160
107 | Лермонтовська вул. | 40 | [13 empty] | 40
108 | Лук'янівська вул. | 100 |  |  |  |  | 100
109 | Малопідвальна вул. | 75 | [8 empty] | 75
110 | Майбороди Платова вул. | 45 | [7 empty] | 45
111 | Михайлівський пров. | 160 | [5 empty] | 60 | 100
112 | Мурашко вул. | 50 | [12 empty] | 50
113 | Муромська вул. | 60 | [12 empty] | 60
114 | Невська вул. | 50 | [14 empty] | 50
115 | Нижньоюрківська вул. | 60 | [8 empty] | 60
116 | Некрасівська вул. | 100 | [11 empty] | 100
117 | Нестерова вул. | 38 |  |  | 38
118 | Новоукраїнська вул. | 40 | [10 empty] | 40
119 | Олегівська вул. | 50 | [13 empty] | 50
120 | Олександрівська вул. | 50 | [14 empty] | 50
121 | Оранжерейна вул. | 71 |  |  | 21 | [8 empty] | 50
122 | Паторжицького вул. | 20 | [10 empty] | 20
123 | Перовської Софії вул. | 75 | [13 empty] | 75
124 | Петрівська вул. | 40 | [11 empty] | 40
125 | Печенізька вул. | 105 | [11 empty] | 105
126 | Підгірна вул. | 40 | [8 empty] | 40
127 | Підходи до фунікулеру | 10 | [15 empty] | 10
128 | Пимоненко вул. | 60 | [6 empty] | 60
129 | Подвойського вул. | 65 | [13 empty] | 65
130 | Половецька вул. | 115 | [11 empty] | 115
131 | Пугачова вул. | 90 |  |  | 40 | [8 empty] | 50
132 | Рильський пров. | 72 |  |  | 12 | [8 empty] | 60
133 | Сальського Володимира вул. (Котовського) | 110 | [11 empty] | 110
134 | Сім'ї Хохлових вул. | 440 |  |  | 350 |  |  |  |  | 90
135 | Ставропольська вул. | 45 | [12 empty] | 45
136 | Стара Поляна вул. | 5 |  |  | 5
137 | Старокиївська вул. | 175 | [11 empty] | 175
138 | Стрітенська вул. | 120 | [7 empty] | 120
139 | Тарасової вул. | 25 | [15 empty] | 25
140 | Татарський провулок | 25 | [9 empty] | 25
141 | Терещенківська вул. | 95 | [6 empty] | 95
142 | Тираспольська вул. | 45 | [12 empty] | 45
143 | Тешебаєва вул. | 60 | [14 empty] | 60
144 | Франка Івана вул. | 55 | [8 empty] | 55
145 | Чаплигіна вул. | 45 | [14 empty] | 45
146 | Черняховського вул. | 170 | [7 empty] | 100 |  |  |  |  | 70
147 | Шевцова вул. | 5 | 5
148 | Шмідта Отта вул. | 60 |  |  | 10 | [10 empty] | 50
149 | Шпака вул. | 70 | [8 empty] | 70
150 | Ярмоли вул. | 30 | [7 empty] | 30
Разом по розділу: |  | 6981 | 5 | 0 | 1241 | 0 | 100 | 60 | 445 | 840 | 445 | 25 | 265 | 2055 | 420 | 455 | 380 | 245
Разом поточний (дрібний) ремонт: |  | 17500 | 440 | 2192 | 2404 | 210 | 1151 | 465 | 1391 | 1555 | 705 | 175 | 685 | 3622 | 830 | 885 | 430 | 360
10.2. Поточний (середній) ремонт
1 | Дегтярівська вул. | 10000 | [9 empty] | 6500 |  | 3500
2 | Петлюри Симона вул. | 7100 |  |  |  |  | 5000 | 2100
3 | Подільський узвіз. | 1500 | [7 empty] | 1500
4 | Шляхопровід «Повітрофлотський» (з'їзди, заїзди) | 4500 | [5 empty] | 4500
5 | Щусєва вул. | 7400 | [6 empty] | 7400
6 | Грекова академіка вул. | 1800 | [7 empty] | 1800
7 | Мала Житомирська вул. | 1200 |  |  |  |  | 1200
8 | Ружинська вул. (В. Піка) | 1400 | [8 empty] | 1400
9 | Багговутівська вул. | 3000 | [7 empty] | 3000
10 | Жамбила Жамбаєва вул. | 800 | [8 empty] | 800
11 | Котарбінського В. Вул. Кравченка) | 4000 | [10 empty] | 4000
12 | Обсерваторна вул. | 3000 | [8 empty] | 3000
13 | Студентська вул. | 1400 | [8 empty] | 1400
14 | Уссурійська вул. | 1200 | [9 empty] | 1200
15 | Лагерна вул. | 3800 | [10 empty] | 3800
Разом поточний (середній) ремонт: |  | 52100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 6600 | 7400 | 6300 | 6600 | 7700 | 7800 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0
Разом по підприємству: |  | 69600 | 440 | 2192 | 2404 | 210 | 7351 | 7065 | 8791 | 7855 | 7305 | 7875 | 8485 | 7122 | 830 | 885 | 430 | 360
11. КП "Київавтошляхміст"
11.1. Поточний (дрібний) ремонт
1 | Поточний (дрібний) ремонт покриття балансових вулиць | 3200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Разом поточний (дрібний) ремонт: |  | 3200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
11.2. Поточний (середній) ремонт
11.2.1. Поточний (средній) ремонт асфальтобетонних покриттів
1 | Міст Московській через р. Дніпро (залізобетонна прогонова будова) | 7000 | [8 empty] | 1750 | 1750 | 1750 | 1750
2 | Шляхопровід на перетині вул. Борщагівської та вул. Індустріальної Ремонт | 800 | [8 empty] | 400 | 400
3 | Шляхопровід на В.Окружній (Кільцевій) дорозі біля станції “Новобіличі” | 910 |  |  |  |  | 460 | 450
4 | Шляхопровід на Либідській площі Ремонт а/б покриття з нанесенням розмітки | 750 | [10 empty] | 375 | 375
5 | Міст через р. Десенка | 6500 | [12 empty] | 3250 | 3250
6 | Міст Метро через р. Дніпро | 7080 |  |  | 3540 | 3540
7 | Міст Метро через Русанівську протоку | 1700 |  | 690 | 1010
8 | Дорога між Московським мостом через річку Дніпро та р. Десенка | 7000 | [6 empty] | 3500 | 3500
9 | Південного Мостового перехід (влаштування тонкошарового покриття типу "Мультимак") | 19240 | [8 empty] | 9620 | 9620
Разом поточний (середній) ремонт: |  | 50980 | 0 | 690 | 4550 | 3540 | 460 | 450 | 3500 | 3500 | 11770 | 11770 | 2125 | 2125 | 3250 | 3250 | 0 | 0
Разом по підприємству: |  | 54180 | 200 | 890 | 4750 | 3740 | 660 | 650 | 3700 | 3700 | 11970 | 11970 | 2325 | 2325 | 3450 | 3450 | 200 | 200
11.2.2. Поточний (середній) ремонт фарбування та ремонт перильного огородження
10 | Каховський шляхопровід №1 | 130 |  | 130
11 | Каховський шляхопровід №2 на перетині просп. Броварського і вул. Луначарського (біля ст. метро "Лівобережна" | 270 |  | 135 | 135
12 | Міст Метро через р. Дніпро | 2373 |  |  | 1188 | 1185
13 | Міст Метро через Русанівську протоку | 110 |  |  | 55 | 55
14 | Міст Автодорожний №2 через Русанівський канал, що з'єднує Русанівську набережну з вул. Р. Окіпної | 250 |  |  | 125 | 125
Разом по розділу: |  | 3133 | 0 | 265 | 1503 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3. Поточний (середній) ремонт (ліквідація просадок укосів та фарбування плит при укріплені укосів)
15 | Каховський шляхопровід №1 | 300 |  | 300
16 | Каховський шляхопровід №2 | 600 |  | 600
Разом по розділу: |  | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. КП ШЕУ "Магістраль"
12.1. Поточний (дрібний) ремонт
12.1.1. Магістральні вулиці загальноміського значення
1 | Столичне шосе | 1500 | 200 | 50 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  | 850 |  |  |  | 100
2 | Наддніпрянське шосе | 250 |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 150
Разом по розділу: |  | 1750 | 200 | 50 | 150 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
12.1.2. Вулиці і дороги місцевого значення
3 | ПК 33+00 ПК75+00 | 450 | 50 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  | 100
4 | вул.Iнженерна | 400 |  |  |  | 200 | [6 empty] | 100 |  | 100
5 | вул.Будiндустрii | 550 |  |  | 200 |  | 150 | [5 empty] | 200
6 | вул.Набережно-Печерська | 680 |  |  |  | 100 |  |  | 580
7 | вул.Новопирогівська | 250 | 50 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
8 | мiсцевий проїзд Надднiпрянського шосе | 900 |  | 200 |  |  | 200 | [5 empty] | 300 |  | 200
9 | примикання ПМП до Надднiпрянського шосе | 300 |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100
10 | вул.Камишинська | 500 | 200 |  |  |  | 300
11 | вул.Деревообробна | 290 |  |  |  | 150 | [7 empty] | 140
12 | вул.Промислова | 300 | [8 empty] | 300
13 | дорога на Жуків острів | 350 | [5 empty] | 150 |  |  |  |  | 200
14 | Дорога на острів Водників | 450 | [5 empty] | 250 |  |  |  |  | 200
15 | вул. Лазурна | 250 | [6 empty] | 250
16 | вул.Любомирська | 300 | [13 empty] | 300
17 | вул.Бродівська | 230 | [7 empty] | 130 | [6 empty] | 100
18 | вул. Ліснича | 120 | [11 empty] | 120
19 | вул.Пирогівський шлях (Червонопрапорна) | 180 | [5 empty] | 180
20 | вул. Генерала Матикіна | 100 | [5 empty] | 100
21 | вул. Комунальна | 200 | [7 empty] | 200
22 | вул. Залежна | 200 | [11 empty] | 200
23 | пров. Охотський | 150 | [8 empty] | 150
24 | примикання проспекту Науки до Столичного шосе | 300 | 150 |  |  |  | 150
25 | дорога на х. Мриги | 400 |  |  |  | 250 | [6 empty] | 150
Разом по розділу: |  | 7850 | 450 | 300 | 200 | 700 | 800 | 780 | 930 | 330 | 450 | 0 | 1350 | 660 | 300 | 400 | 200 | 0
Разом поточний (дрібний) ремонт: |  | 9600 | 650 | 350 | 350 | 800 | 850 | 780 | 930 | 430 | 450 | 1000 | 1350 | 660 | 300 | 500 | 200 | 0
12.2. Поточний (середній) ремонт
1 | Столичне шосе | 10000 | [10 empty] | 6000 | 4000
Разом поточний (середній) ремонт: |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
Разом по підприємству: |  | 19600 | 650 | 350 | 350 | 800 | 850 | 780 | 930 | 430 | 450 | 1000 | 7350 | 4660 | 300 | 500 | 200 | 0
13. КК "Київавтодор"
13.1. Поточний (середній) ремонт з влаштуванням тонкошарового покриття
1 | просп. Л. Курбаса та підготовчими роботами | 30000 | [10 empty] | 15000 | 15000
2 | міст ім. Є.О. Патона та підготовчими роботами | 33177 | [5 empty] | 15000 | 18177
3 | Каховський шляхопровід №1 на перетині просп. Броварського і вул. М. Раскової (біля ст. метро "Лівобережна") та підготовчими роботами | 578 |  |  |  |  | 578
4 | Каховський шляхопровід №2 на перетині просп. Броварського і вул. Луначарського (біля ст. метро "Лівобережна") та підготовчими роботами | 630 |  |  |  |  | 630
Разом по підприємству: |  | 64385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208 | 15000 | 18177 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
Разом по м. Києву, у т.ч.: |  | 860546 | 8924 | 14665 | 34832 | 38446 | 61368 | 102986 | 115213 | 82000 | 88586 | 86865 | 91882 | 72789 | 25453 | 14823 | 16060 | 5654
поточний (дрібний) ремонт: |  | 279885 | 8924 | 13975 | 25482 | 22906 | 31865 | 28681 | 21736 | 20524 | 18417 | 16385 | 20781 | 17049 | 9473 | 9473 | 8560 | 5654
поточний (середній) ремонт: |  | 580661 | 0 | 690 | 9350 | 15540 | 29503 | 74305 | 93477 | 61476 | 70169 | 70480 | 71101 | 55740 | 15980 | 5350 | 7500 | 0
*- Примітка:
1. Обсяги виконання робіт можуть бути змінені у разі значної зміни вартості будівельних матеріалів, що застосовуються при ремонті
2. Терміни виконання робіт можуть бути змінені в залежності від погодних умов та забезпечення фінансування робіт.
Заступник генерального директора комунальної корпорації "Київавтодор" з питань будівництва | [6 empty] | _______________ |  |  |  |  | С.Є. Головченко
Заступник генерального директора
комунальної корпорації "Київавтодор" з експлуатаційного утримання, розвитку та функціонування вулично-дорожньої мережі | [6 empty] | _______________ |  |  |  |  | В.О. Осипов
Начальник КП ШЕУ Голосіївського району | [6 empty] | _______________ |  |  |  |  | В.А. Гончаров
В.о. начальника КП ШЕУ Дарницького району | [6 empty] | _______________ |  |  |  |  | А.О. Волошин
В.о. начальника КП ШЕУ Деснянського району | [6 empty] | _______________ |  |  |  |  | В.В. Ярошевський
Начальник КП ШЕУ Дніпровського району | [6 empty] | _______________ |  |  |  |  | О.О. Дрижко
Начальник КП ШЕУ Оболонського району | [6 empty] | _______________ |  |  |  |  | О.М. Куліков
Начальник КП ШЕУ Печерського району | [6 empty] | _______________ |  |  |  |  | Ю.В. Дорошенко
Начальник КП ШЕУ Подільського району | [6 empty] | _______________ |  |  |  |  | О.І. Хмарський
Начальник КП ШЕУ Святошинського району | [6 empty] | _______________ |  |  |  |  | С.Г. Каневський
В.о. начальника КП ШЕУ Солом'янського району | [6 empty] | _______________ |  |  |  |  | К.Є. Мацюк
В.о. начальника КП ШЕУ Шевченківського району | [6 empty] | _______________ |  |  |  |  | В.М. Рибалка
В.о. начальника КП "Київавтошляхміст" | [6 empty] | _______________ |  |  |  |  | Б.П. Кобернюк
Начальник КП ШЕУ "Магістраль" | [6 empty] | _______________ |  |  |  |  | М.М. Шапенко